- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 
2014 – 2018 жылдарға арналған

- стратегиялық жоспары

- 1. Миссиясы және пайымы

Миссиясы – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) көлік-коммуникация кешенін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі – АКТ) дамыту мақсатында көлік және коммуникация, байланыс және ақпараттандыру, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру саласында Қазақстан Республикасының тиімді мемлекеттік саясатын қалыптастырады және жүргізеді.

Пайымы – экономика мен халықтың көлік қызметіне қажеттілігін толық көлемде қанағаттандыра алатын жоғары технологиялық бәсекеге қабілетті көлік-коммуникация кешені, сондай-ақ ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға көшуді қамтамасыз ететін дамыған және қолжетімді ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылым.

- 2. Ағымдағы жағдайды және даму үрдісін талдау

1. 1-cтратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

1.  Дамудың негізгі параметрлері

Теміржол, автомобиль, өзен, əуе көлік түрлерін, автомобиль жəне теміржолдарды, кеме жолдарын білдіретін республиканың көлік кешеніне шаруашылықаралық жəне мемлекетаралық байланыстарды жүзеге асыруда маңызды рөл беріледі. Республиканың жалпы ішкі өніміндегі көлік үлесі 
2013 жылы 7,4 % құрады (2013 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша жедел мәліметтер).

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанның жалпы пайдаланымдағы көлік желісі 14,7 мың км теміржолдан; 97,4 мың км автомобиль жолынан; 4,04 мың км ішкі су кеме қатынасы жолынан тұрады.

2013 жылы республика аумағындағы қатынас жолдарының тығыздығы 1000 ш.км аумаққа жалпы пайдаланымдағы теміржолдар бойынша 5,5 км; жалпы пайдаланымдағы қатты жамылғысы бар автомобиль жолдары бойынша 31,5 км-ді құрайды.

Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кəсіпкерлердің тасымалдау көлемін бағалауды ескере отырып, көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау көлемі 2013 жылдың 10 айы бойынша  2 631,6 млн. тоннаны құрады, бұл 2012 жылдың ұқсас кезеңдегі көлемінен 8,6 % артық.

Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кəсіпкерлердің тасымалдау көлемін бағалауды ескере отырып, жолаушыларды тасымалдау 2013 жылдың 10 айы бойынша 7,6 %-ға ұлғайды және 16 409,6  млн. адамды құрады.

- Теміржол саласы

Қазақстанның көлік жүйесінде теміржол көлігі жетекші рөлге ие. Тасымалдаудың үлкен арақашықтығы, жолаушылар мен жүктерді тасымалдаудың салыстырмалы түрдегі арзан тарифтері теміржол көлігін пайдаланушылар үшін неғұрлым қажетті етуде.

Қазақстан  теміржолының  пайдалану ұзындығы 14,7 мың км құрайды (оның ішінде екі жолды желілер – 4,8 мың км (34 %), электрлендірілген желілер – 4,1 мың км (29 %),  тығыздығы – 1000 шаршы км-ге 5,5  км, жүк тасымалдылығы  – км-ге 21,8 млн. тонна-км –ді құрайды.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ҚТЖ» ҰК» АҚ) негізгі өндірістік-экономикалық көрсеткіштері.

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Кезең |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жылдың 10 айы |
| Тасымалданған жүктер | млн. тонна | 267,7 (+8%) | 248,8 (+4,4%) | 294,7 (+5,4%) | 287,7 (-2,4%) |
| Тасымалданған жолаушылар | млн. жолаушы | 213,2 (+8%) | 223,6 (+4,9%) | 235,8 (+5,4) | 230,9 (-2,1%) |
| Кірістер | млрд. теңге | 15 (+7,1%) | 16,5 (+10%) | 19,5 (+18,1%) | 19 (-2,6%) |
| Шығыстар | млрд. теңге | 13991 (+8,3%) | 14649 (+4,7%) | 16708 (+14%) | 16917 (+1,2%) |
| Қаржылық нәтиже | млрд. теңге | 506,4 (+22,2%) | 611,9 (+20,8%) | 690 (+12,7%) | 669,1 (-3%) |

Елдің жалпы  жүк айналымы мен жолаушылар айналымындағы теміржол көлігінің үлесі  шамамен 60 %-ды құрайды, бұл ретте барлық көлік  түрлерімен тасымалдаудан түскен кірістердегі оның үлесі  20 % құрайды.

Теміржол көлігіндегі  реформаларды  іске асыру кезінде соңғы 10 жыл ішінде мынадай  мақсаттар айқындалды:

- магистральдық теміржол желісін (бұдан әрі – МТЖ)  мемлекеттік бақылау сақталған жағдайда теміржол көлігін нарыққа  бейімдеу;

- тасымалдау және қамтамасыз  ететін  қызметте бәсекелестікті дамыту есебінен теміржол көлігі қызметтерінің қолжетімділігін, тиімділігін, қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету;

- салаға жеке бастамалар мен инвестициялар тарту үшін институционалдық жағдай жасау;

- теміржол  көлігінің импорт алмастыратын өндірістік базасын дамыту.

Қазақстан Республикасының теміржол саласын реформалау барысында мынадай аралық нәтижелерге қол жеткізілді:

1)	шаруашылық қызметтің бейінсіз түрлері және мектептер мен ауруханалар сияқты әлеуметтік-тұрмыстық активтер бөлінді және жергілікті билік органдарына берілді;

2)	бәсекелі секторға жөндеу кәсіпорындары бөлінді;

3)	жолаушылар мен жүк тасымалдауды ұйымдастыру және қаржылық бөлу жүзеге асырылды. Жолаушылар тасымалын ішінара мемлекеттік субсидиялау басталды.

### 2013 жылғы  қорытындылар бойынша локомотивтер паркінде 1 892 локомотив, оның ішінде 556 электровоз, 1 336 тепловоз бар. Локомотив паркінің жай-күйі 66,7 % жететін жоғары тозумен сипатталады.

2013 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы жүк вагондарының жалпы паркі 180 138 бірлікті құрайды, оның ішінде 65 366 бірлік немесе 36,2 % - мүкәммалдық, ал 114 772  бірлік немесе 63,7 % жеке меншік болып табылады. Жүк вагондарының мүкәммалдық паркінің негізгі проблемасы  жететін оның 47,7 % әбден тозуы болып табылады.

Жүк вагондары меншік иелерінің жүк вагондарын беру жөніндегі қызметтерге бағалық реттеудің болмауы жылжымалы құрамды жаңарту үшін қолайлы жағдай жасайды.

2013 жылғы жағдай бойынша жолаушыларды тасымалдауға арналған вагондар паркі  2043 бірлікті құрады. Пайдалану мерзімі бойынша мүкәммал паркінен 2013 жыл ішінде шығаруға жататын вагондар саны 102 бірлік немесе мүкәммал паркінен 5,3 % құрады. 2014 жылға дейінгі кезеңде жолаушылар айналымының өсуін ескере отырып, жолаушылар вагондары шығуының орнын толтыру үшін 757 жолаушылар вагонын сатып алу қажет.

Бұл ретте 2012 – 2014 жылдар кезеңінде бюджет қаражаты есебінен кредиттік негізде 420 «Тальго» жолаушылар вагонын сатып алу жоспарланған.

Сондай-ақ меншікті қаражаты есебінен:

2011 жылы – 34 жолаушылар вагоны;

2012 жылы – 49 жолаушылар вагоны;

2013 жылы – 49 жолаушылар вагоны сатып алынды.

Парктің тозу деңгейі қазіргі уақытта 60,2 % құрайды.

Қазіргі уақытта республикада облысаралық қатынастардағы теміржол жолаушылар тасымалын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурстық негізде субсидиялардың бөлінуімен мемлекеттік және жеке меншік компаниялар жүзеге асырады.

Саланың бәсекелестік моделінде жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын компанияларға толық бақылау және тасымалдау процесіне тартылған активтердің, атап айтқанда, вагондар мен локомотивтердің жаңартылуы үшін жауапкершілік қажет.

Реттеудің қолданыстағы практикасына сәйкес қатынас түрі мен жүк тегіне байланысты тарифтер сараланған. Нәтижесінде тасымалдардан түсетін кірістер қатынастар түрімен және жүк тегімен  айқындалатын нарық сегментіне байланысты  ерекшеленеді.

Көрсетілген тасымалдар сегменттерінен үш топты бөліп атауға 
болады.

1 – кірісі төмен  тасымалдар: таскөмір (экспорт, облысаралық қатынас), кен (экспорт, облысаралық қатынас), құрылыс жүктері 
(импорт), нан (экспорт, облысаралық қатынас), қалған жүктер (облысаралық қатынас);

2 – кірісі жоғары тасымалдар: мұнай жүктері (экспорт), қара металл (экспорт, импорт, облысаралық қатынас), химиялық және минералдық тыңайтқыштар (экспорт, импорт, облысаралық қатынас), қалған жүктер (импорт);

3 – өз шығынын өтейтін тасымалдар: тас көмір (импорт), 
мұнай жүктері (импорт, облысаралық қатынас), кен (импорт), құрылыс жүктері (экспорт, облысаралық қатынас), нан (импорт), қалған жүктер (экспорт).

Қазіргі уақытта «ҚТЖ» ҰК» АҚ Қазақстан Республикасының нарығындағы жалғыз жүк тасымалдаушы болып табылады. Бұл ретте тасымалдауды жүзеге асыру үшін «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Локомотив» АҚ, «Қазтеміртранс» АҚ жылжымалы құрамын, басқа да теміржол әкімшіліктерінің мүкәммалдық вагондары мен операторлық компаниялар вагондарының жеке паркін пайдаланады.

Қатынастар бойынша мынадай жүктер тасымалданды:

| Көрсеткіштер | Өлш. бірл. | Кезең |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жылдың (10 айы) |
| Республикаішілік | млн. тонна | 140,9 (+7,1 %) | 148,7 (+5,5%) | 158,8 (+6,8%) | 123,6 (-22,4%) |
| экспорт |  | 96,0 (+12%) | 97,9 (+2%) | 100,9 (+3,1%) | 81,2 (-19,5%) |
| импорт |  | 16,9 (+6,9%) | 17,9 (+5,9%) | 18,7 (+4,7%) | 15,9 (-14,9%) |
| транзит |  | 14,0 (-5,4%) | 15,1 (+7,9%) | 16,3 (+7,8%) | 13 (-20,2%) |

2018 жылға дейін 4 мың км магистральдық желіні сауықтыру, 564 бірлік локомотив және 19 369 бірлік жүк вагонын сатып алу жоспарлануда.

- Негізгі инфрақұрылымдық жобалар:

| Р/с № | Жобалар | Өлшем бірлігі | Құны млрд. тг. | Қаржыландыру көздері | Іске асыру мерзімдері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теміржол желілерін салу |  |  |  |  |  |
| 1 | Бейнеу – Жезқазған | 988 км | 561 | РБ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ меншікті қаражаты, қарыз қаражаты | 2012 – 2016 |
| 2 | Арқалық – Шұбаркөл | 214 | 133 | РБ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ меншікті қаражаты, қарыз қаражаты | 2012 – 2015 |
| 3 | Жетіген-Құрқұдық | 61 | 27,9 | Концессия | 2015 – 2017 |
| Басқа жобалар |  |  |  |  |  |
| 4 | Астана қаласында вокзал кешенін салу | 1 | 158 | РБ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ меншікті қаражаты, қарыз қаражаты | 2013 – 2016 |

Автожол саласы

2013 жылғы жағдай бойынша Қазақстанда автомобиль жолдарының жалпы ұзақтығы 152 мың км құрайды. Олардың 97,4 мың км астамы жалпы пайдаланымдағы  жолдар (республикалық маңызы бар -  23,5 мың км,  жергілікті - 73,9 мың км), 44 мың км елді мекендер көшелері және шамамен 11 мың км өнеркәсіптік кәсіпорындарға, кеніштерге, фермерлік және орман шаруашылықтарына, техникалық жолдар рөлін атқаратын басқа өндірістерге кіреберістер түріндегі шаруашылық жолдары.

2005 жылдан бастап барлық жол түрлерін салу мен қайта жаңарту жұмыстары оське 13 тоннаға дейін есептік жүктемемен, барлық халықаралық дәліздер - II техникалық санаттан төмен емес параметрлер бойынша қайта жаңартылады.

Соңғы 13 жылда саланы дамытуға жергілікті желіні қоса алғанда,                1 859,1 млрд. теңге бөлінді, бұл ретте 2001 жылы қаржыландыру 
27,7 млрд. теңге болса, 2013 жылы  323,2 млрд. теңге болды. Осы жылдары жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдың 97,4 мың км – реконструкцияланды және 51,9 мың км астам жол, оның ішінде 28,0 мың км республикалық желі әртүрлі жөндеу түрлері жүргізілді.

Автожол саласындағы ең ірі жоба – «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңартуды іске асыру жалғастырылуда.

Осы жобаны 3 көзден қаржыландыру көзделген: қарыз қаражаты, республикалық бюджет және концессиялық негіздегі  жеке инвестициялар.

Жобаны қаржыландырудың негізгі үлесін 5 халықаралық қаржы институтының сыртқы қарыздары құрайды, жалпы сомасы 
5,5 млрд. АҚШ долларын құрайтын Қарыз туралы келісімге қол қойылды.

Жұмыс бес облыс (Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан) аумағында жүргізілуде. 4,5 мың бірлік техника, 30 асфальт-бетон және 28 цемент-бетон зауыттар және 34 бөлшектеу құрылғылары жұмылдырылған.

35 мыңнан астам жол құрылысшысы (оның ішінде 34,4 мың адам – қазақстандық персонал және 579 адам – шетелдік персонал) тартылды.

2014 жылғы 1 қаңтарға республикалық маңызы бар автожолдар желісінің жай-күйі мынадай: жақсы – 31 %; қанағаттанарлық – 50 %; қанағаттанғысыз – 19 %.

Жергілікті маңызы бар автожолдардың жай-күйі: жақсы – 17 %; қанағаттанарлық – 49 %; қанағаттанғысыз – 34 %.

2014 – 2018 жылдар кезеңінде шамамен  21,6 мың км автожолды реконструкциялау және жөндеу жоспарлануда, оның ішінде 4,0 мың км – реконструкциялау, 7,6 мың км – республикалық маңызы бар автожолдар және 10 мың км жергілікті маңызы бар жолдар жөндеу жоспарланған.

Жаңалық нарықтық тәсілдерді енгізу болып табылады және осы мақсаттар үшін ақылы қызметті енгізе отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін қолданудың маңызы аз емес. Осы бағыт бойынша «ҮАААЖ» жобасын іске асыру жоспарлануда.

2019 жылға дейін «Батыс Қытай – Батыс Европа» халықаралық транзиттік дәлізін қоса алғанда, барлық 6 халықаралық дәліздегі және елдің астанасын облыс орталықтарымен қосатын учаскелерде, сондай-ақ көрші елдерге негізгі шығуларда жұмыстарды толығымен аяқтау жоспарлануда. Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген, автожолдар саласындағы  инвестициялық жоба  құрамына кіретін  жобаларды іске асыру бойынша жұмыстар, атап айтқанда Алматы – Астана – Петропавл, Самара – Шымкент, Омбы – Павлодар – Майқапшағай, Астрахань – Атырау – Ақтау – Түрікменбашы, Ташкент –Шымкент – Алматы – Қорғас, Ақтөбе – Мартөк, Астана – Қостанай – Челябі, Таскескен – Бақты, Алматы – Өскемен, Астана – Шідерті –  Павлодар және Құрты – Бурылбайтал автомобиль жолдары учаскесін реконструкциялау бойынша жұмыстар жалғасуда.

2013 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысында   Қазақстан Республикасының Президенті берген тапсырма шеңберінде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау бойынша жұмыстар мынадай үш бағытта жалғасатын болады:

1) Астана – Қарағанды – Балқаш – Құрты – Қапшағай – Алматы – 
1257 км;

2) Астана – Павлодар – Семей – Қалбатау – Өскемен – 951км;

3) Астана – Арқалық – Шалқар – Бейнеу – Ақтау – 1 527 км.

«ЭКСПО-2017» дайындалу шеңберінде мынадай жобаларды іске асыру жоспарлануда:

1) Астана – Теміртау – 178 км;

2) Астана – Павлодар – 413 км;

3) Астана қаласын Оңтүстік – Батыста айналу - 31 км;

4) Щучье – Зеренді – 80 км.

Азаматтық авиация

Республикада 50 авиакомпания және әуе кемелерінің  пайдаланушылары қызметін жүзеге асырады, оның ішінде 24 авиакомпания коммерциялық әуе тасымалдарын және  1 авиакомпания коммерциялық емес әуе тасымалдарын, әуе кемелерінің 25 пайдаланушысы авиациялық жұмыстарды (авиация-химиялық, орманды бақылау, мұнай-газ құбырларын айналып ұшып өту және басқа жұмыс түрлері) орындайды.

Қазақстан Республикасының Азаматтық әуе кемелерінің мемлекеттік тізілімінде  516 әуе кемесі есепте тұр.

«Эйр Астана» АҚ, «Скат» АҚ сияқты Қазақстандық авиатасымалдаушылар 18 шет мемлекеттің аумағында ұшуды орындайды. Қазақстанға тұрақты жолаушылар ұшуын әлемнің 18 елінен 30 шетелдік авиакомпания жүзеге асырады. Ішкі авиақатынастар саласында 48 бағыт бойынша тұрақты ұшу  жүзеге асырылады.

Жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғырту және дамыту жөніндегі бағдарлама іске асырылуда. Бүгінгі күні халықаралық рейстерге қызмет көрсетуге рұқсат берілген 15 әуежайдың 12-ы Халықаралық азаматтық авиация ұйымының стандарттары (ИКАО) бойынша санатталған: ИКАО санаты бойынша Астана мен Алматы қалаларының әуежайлары – IIІ санат, Атырау – ІІ санат, Павлодар, Шымкент, Қарағанды, Жезқазған, Ақтау, Ақтөбе, Өскемен, Қызылорда, Көкшетау әуежайлары – I санат.

Қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету және арттыру мақсатында 
2014 – 2015 жылдары Орал және Петропавл қалаларының әуежайларында  жасанды ұшу-қону  жолақтарын реконструкциялау жоспарланған, бұл  ИКАО халықаралық стандарттарына сәйкес келетін  әуежайлар санын ұлғайтуға  мүмкіндік береді.

Республиканың транзиттік әлеуетін одан әрі дамыту бойынша үлкен жұмыс жүргізілді, оны тиімді пайдалану азаматтық авиация үшін қосымша табыс табуға бағытталған шара және оны дамытудың жоғарғы серпінін сақтау болып табылады.

2005 – 2008 жылдар кезеңінде Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы әуе кемелерінің транзиттік қозғалысының өсуі жылына 10 % астам құрады.

Егер 2005 жылы транзит 84,8 млн. ұшақ-километрді құраса, ал 
2010 жылы – 128,4 млн. ұшақ-километр, 2011 жылы – 155,7 млн. ұшақ-километр,  2012 жылы – 164,4 млн. ұшақ-километр, 2013 жылдың 10 айы бойынша – 140,8 млн. ұшақ-километр құрады.

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, Амстердамдағы KLM, Дубайдағы Emirates, Франкфурттағы Lufthansa, Шереметьево және Домодедоводағы «Аэрофлот» және «Трансаэро» сияқты ірі авиакомпаниялардың даму әлеуеті елдің авиатасымалдауға қажеттілігінен асып кетуі мүмкін, бұл мықты транзиттік тораптардың қалыптасуына және ұшу желілерінің едәуір кеңеюіне жағдай жасайды. Мысалы, «Сингапур Эйрлайнс» Чанги әуежайы арқылы  жыл сайын 
37 млн. жолаушыны тасымалдайды, ал бүкіл Сингапур халқының саны 
4 млн. Франкфурт әуежайы жыл сайын 60 млн. астам адамға қызмет көрсетеді, оның 80 % - Lufthansa жолаушылары. «Аэрофлот» және «Трансаэро» жаңа ұшу бағыттарын аша отырып, дамудың жоғарғы қарқынын көрсетуде (жылына 25 %-дан жоғары).

«Эйр Астана» АҚ-ның халықаралық маршрут тораптары 20-дан астам бағыттарды қамтиды. Халықаралық авиатасымалдарының жалпы көлеміндегі транзит үлесі 10 %-дан аспайды. Сөйте тұра,  трансферттік тасымалдау үлесі 30 %-дан астам құрайтын Ресейді қоса алғанда, Өзбекстан, Түрікменстан және Әзербайжан ұлттық авиакомпанияларының дамуы мысалында Орталық Азия өңірінде қазірдің өзінде өткір бәсекелестік күрес бар.

Халықаралық мойындалған стандарттар деңгейінде өсіп отырған қажеттілікті қанағаттандыруға қабілетті үш әуежайлық кешен негізінде Астана қ. - астаналық ретінде, Алматы қ. – қаржы орталығы ретінде және Атырау қ. – мұнай өнімі орталығы ретінде өңірде ірі мамандырылған «хабтар» дамуда.

2017 жылдан бастап Қазақстан аумағында географиялық қолайлы жағдайы бар индустриялық орталық ретінде Қарағанды қаласының әуежайы «хаб» ретінде жұмыс істей бастайды.

- Су көлігі

Қазақстан Каспий бассейніндегі жүк ұйымдастыратын мемлекет болып табылады және экспортталатын жүктердің негізгі түрлері мұнай, металл, астық және басқалары болып табылады.

2013 жылдың 11 айында Ақтау порты арқылы жүктерді ауыстырып тиеу көлемі өткен жылғы тиісті кезең көрсеткішінің 10 %-ын құрайтын 9,2 млн. тоннаны құрады.

Көлемдердің төмендеуіне Иранға астық кіргізуге жоғары экспорттық баж енгізу және мұнай жеткізуге экономикалық эмбарго енгізу, сондай-ақ мұнайдың бөлігін экспорттау бағыттарының өзгеруі (құбыржолды пайдалану) ықпалын тигізді.

2013 жылдың 11 айында «Қазтеңізкөлікфлоты» ұлттық кеме компаниясы 8,2 млн. тонна немесе өткен жылдың ұқсас кезеңдегі көрсеткішінің 75 %-ын тасымалдады.

Бүгінгі күні компания флоты 23 кемеден тұрады, оның ішінде: жүккөтергіштігі 12-13 мың тонна 8 мұнай құюшы танкер, Aframax типті 
2 танкер, жүккөтергіштігі  3 600 тонна болатын 8 барж-алаңдар, 5 буксир бар.

2014 жылы теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында кеме қозғалысын басқару жүйесін құру жоспарлануда.

Өзендегі кеме қатынасы үш су бассейнінде жүзеге асырылады: жалпы ұзақтығы 4040,5 км су жолдары учаскелеріндегі Ертіс, Жайық-Каспий және Іле-Балқаш.

Өзен көлігінің республиканың көлік жұмысының жалпы көлеміндегі үлес салмағы аз. 2013 жылдың 11 айы бойынша  кеме қатынасы көлігімен 
1 092,6 мың тонна жүк тасымалданды, 2012 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 14,2 %-ға кему байқалады. 92,9 мың жолаушы тасымалданды, бұл 2012 жылдың ұқсас кезең көлемінен 4,6 %-ға кем.

- Автомобиль көлігі

Нарықтық инфрақұрылымды дамытуда, ішкі жəне сыртқы сауданы кеңейтуде автомобиль көлігі маңызды рөл атқарады.

Республиканың автомобиль паркінде 4 млн. 66 мың автокөлік бар, оның ішінде 414 мың жүк автомобилі, 98,4 мың автобус, 3553,8 мың жеңіл автомобиль. Бұдан басқа республикада 50 мың мотокөлік, сондай-ақ 149,3 мың автомобиль тіркемелері тіркелген.

Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кəсіпкерлердің тасымалдау көлемін бағалауды есепке алғанда, республика автокөлігімен 2013 жылғы 10 айда 2 393,5 млн. тонна жүк тасымалданды, жүк айналымы – 116,5 млрд. ткм құрады. 2012 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда жүк тасымалдау көлемі 9,9 % өсті, жүк айналымы 10,2 % өсті. 16382,7 млн. жолаушы тасымалданды, жолаушылар айналымы – 166,6 млрд. жкм құрады. 2012 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіштер тиісінше 
7,6 % жəне 10,9 % артты. 2013 жылғы I жартыжылдықта халықаралық қатынаста 2 174,2 мың тонна жүк, оның ішінде импорттық қатынаста 1 583,0 мың тонна, экспорттық қатынаста 591,2 мың тонна жүк тасымалданды.

Халықаралық автомобильдік тасымалдарға шамамен 20 мың автокөлік құралы жіберілді, оның ішінде «халықаралық жол тасымалдары» жүйесі (бұдан әрі – ХЖТ) бойынша қазіргі уақытта 6 684 автомобиль тартылған. Жүктерді тасымалдауды үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын Еуропа мен Азияның 38 елімен шамамен 140 мың дана рұқсаттар бланкілерін алмасу жүргізілуде.

Қазіргі уақытта автомобиль көлігімен халықаралық қатынаста жүк тасымалдау нарығындағы қазақстандық тасымалдаушылардың қатысу үлесі 36 % құрайды.

Тұрақты қатынас бойынша 137-нан артық халықаралық және 
254 облысаралық тұрақты жолаушылар маршруттары бар.

Автомобильдер паркі жоғары тозумен сипатталады – 12 жылдан жоғары пайдалануда болған автокөлік құралдарының үлес салмағы 70 % құрайды, оның ішінде 80 % – автобустар және 60 % – жүк автокөліктері.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы стационарлық көздерден атмосфераға зиянды заттар шығарындысы шамамен жылына 2,5 млн. тоннаны құрайды, ал көлік шығарындылары жылына 1 млн. тоннадан асады.

Еуро стандарттарды кезең-кезеңмен енгізу ескірген автомашиналарды әкелуді шектеуге, қазақстандық автоқұрастыру кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сондай-ақ өндірілетін және импортталатын отынның сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап көлік құралдарын техникалық тексеріп-қарау функциялары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінен бәсекелес ортаға берiлді, ал техникалық байқауды ұйымдастыру мен жүргiзуге бақылау құзыреті Министрлiкке берілген.

Жаңа тәртіпке сәйкес көлік құралдарының техникалық байқауын техникалық бақылаудың стационарлық және ұтқыр желілері бар жекеменшік орталықтар жүргізеді, олар тежеуіш жүйесінің, рульдік басқарудың, аспалық бөлшектердің, атмосфераға шығарындылардың тиімділігін автоматты түрде анықтайды.

2. Негізгі проблемаларды талдау

Теміржол саласы

Теміржол саласында теміржолдар желісі жеткілікті дамымаған, негізгі құралдардың тозуы, жолаушылар жылжымалы құрамының тапшылығы өсуде. Сервистің төмен деңгейі мен бәсекелестіктің болмауы орын алады, сондай-ақ теміржол көлігін жаңарту мен дамытуды қаржыландырудың жеткіліксіздігі байқалады. Тариф белгілеудің қолданыстағы қағидаттары мен реттеу тетігі тасымалдаушының клиентке бағдарлануына жол бермейді. Елдің транзиттік әлеуетін барынша тиімді іске асыру қажет және теміржол желілерін дамытуға жаңа (жеке) субъектілерді тарту қажет, олар өз кезегінде көлік-коммуникация кешенінде бәсекелес ортаны  құруға және көлік құралдары паркін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Субсидиялаудың шетелдік тәжірибесі операциялық және инвестициялық қажеттілікті және мемлекет пен тасымалдаушы арасында ұзақ мерзімді келісімшарттар жасалғанын ескере отырып, тасымалдаушының әлеуметтік мәні бар тасымалдар бойынша түсетін кірістерін өтеуді көздейді.

Жолаушылар тасымалының пайдалылығына қатысты айтатын болсақ, барлық тасымалдау біржақты шығынды деген пікір дұрыс емес. Жолаушылар көлігі пайда әкелетін елдер бар – мысалы, олар Швейцария мен Жапония. Ал АҚШ, Франция, Германия және басқа да көптеген елдерді қоса алғанда, қалған елдердің көпшілігінде жолаушылар кешені тұтастай алғанда шығынды болып табылады.

Осы көзқарас тұрғысында, АҚШ сияқты Ресей де алыс жол жүрудегі жолаушылар кешенін оң қаржы нәтижесіне жеткізе алмай отыр: пойыздың көлік түрі ретінде әлеуметтік маңыздылығы да бар. Еуропада мүмкіндік көбірек, өйткені бензинге бағаның қарқынды өсуі аясында орташа тасымалдауда жеке автокөліктің үлесі біртіндеп төмендей бастады.

Ресейде теміржол көлігінің тасымалдау құрылымы жүк тасымалы түріне өзгерген, ал халқы жоғары тығыздықпен орналасқан шағын елдерде жолаушылар тасымалының үлесі жоғарырақ.

Ұзақ жылдар бойы жолаушылар тасымалдарын жүк  тасымалдары, сондай-ақ экономиканың басқа салалары (тау-кен өндірісі, құрылыс және агроөнеркәсіп кешені) есебінен, бағаның өсуіне қарай теміржол тарифтерінің төмендеуі есебінен тоғыспалы субсидиялауға жол беретін экономикалық саясат активтерінің «жылыстауына» және мемлекеттің көлік инфрақұрылымы сапасының нашарлауына әкеп соқтырады.

Саланың негізгі қорларының әдбен тозуы теміржол көлігінің технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупін тудырады және өз ресурстарын өндіретін жылжымалы  құрамды және инфрақұрылым объектілерін жаңартуға инвестицияның едәуір қажеттілігін айқындайды.

Теміржол көлігінің тиімділігі, қолда бар ассортимент, пайдаланушыларға ұсынылатын қызметтің қолжетімдігі мен сапасы, қызметке инновацияларды енгізу деңгейі нарықтың  қазіргі  заманғы талаптарына толық  жауап бере алмайды.

Теміржол көлігі жұмысының мемлекет экономикасының барлық салалары үшін маңыздылығын ескере отырып, Министрлік «ҚТЖ» ҰК» 
АҚ-мен бірлесіп, Қазақстан Республикасы теміржол көлігін одан әрі дамыту бойынша Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасының теміржол көлігі бөлімінің негізін құраған кешенді тәсілдерді әзірлеу бойынша ауқымды, жүйелі жұмыстарды жүргізді.

Бұл ретте осы бағдарламаның негізгі міндеті теміржол саласының оңтайлы жұмыс істеу жүйесін қалыптастыру және бәсекелестік үшін жағдай жасау мен ұлттық жүк және жолаушылар тасымалдаушыларын дамыту болып табылады.

Сондай-ақ, бағдарламада жүк тасымалын, жолаушылар тасымалын дамыту, теміржол инфрақұрылымын, вокзал шаруашылығын жаңғырту және дамыту, теміржол саласында өндірістің негізгі құралдарын жаңарту және жаңғырту, отандық теміржол машинасын жасауды дамыту көзделген.

2013 жылғы жағдай бойынша вагондар:

| Атауы | мүкәммал паркі | жұмыс паркі | жұмыс істемейтін парк |
| --- | --- | --- | --- |
| жолаушылар вагондары, бірлік | 1 919 | 1 877 | 42 |
| жүк вагондары, бірлік | 65 366 | 59635 | 5731 |
| «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ | 419 | 419 | - |
| «Қазтеміртранс» АҚ | 63 861 | 58175 | 5686 |
| «Қазкөлiксервис» АҚ | 477 | 436 | 41 |
| «Қамқор» жөндеу корпорациясы» ЖШС | 609 | 605 | 4 |

2013 жылғы жағдай бойынша локомотивтер:

| Атауы | Мүкәммал паркі | Пайдаланылатын парк | Пайдаланылмайтын парк |
| --- | --- | --- | --- |
| магистральдық тепловоздар, бірлік | 722 | 590 | 132 |
| электровоздар, бірлік | 528 | 447,5 | 80,5 |
| маневрлік тепловоздар, бірлік | 538 | 445 | 93 |

Өсу нәтижесіндегі жолаушылар вагондарының тапшылығы

| Жылдар | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жолаушы вагондарының тапшылығы, бірлік | 448 | 310 | 183 | 102 |

Автожол саласы

Автокөлік инфрақұрылымының едәуір бөлігі нормативтік мерзім шегінен тыс пайдаланылады, басқасы  осы мерзімге жақындайды, осыған байланысты көлік жұмысының кауіпсіздігі бойынша жағдай едәуір нашарлауда.

Қолда бар жол пайдалану техникасының жоғары тозушылығы; қалпына келтіру жұмыстарының көп капиталды қажет етуі; жол қызметінің жөндеуаралық мерзімін сақтау және республикалық маңызы бар автожолдарды дамытуды жеткіліксіз қаржыландыру; қолданыстағы автожолдар желісінің техникалық параметрлерінің төмендігі (бірлікке түсетін жүктеме есебі, санаттары бойынша  т.б.); екі жолақты қозғалысы бар  жолдарда авариялық  және  қаза табу  тәуекелінің жоғарылығы; жергілікті бюджеттен жеткіліксіз қаржыландыру салдарынан облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары деңгейінің төмендігі; 1 861 ауылдық елді мекенге қатты жамылғылы кіреберіс автожолдарының болмауы  орын алып отыр.

Азаматтық авиация

Азаматтық авиация саласындағы негізгі проблемалар:

1) Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттарына сәйкес келмейтін өңірлік  әуе кемелерінің ескірген паркі;

2) әуе кемелерін қабылдау-ұшыру үшін бірқатар өңірлік әуежайлардың ИКАО халықаралық стандарттарына сәйкес келмеуі;

3) арнайы техниканың, жарық сигнал беру жабдығының және электрмен жабдықтау жабдығының, коммуникациялардың едәуір тозуы;

4) авиакөлік инфрақұрылымының жердегі техникамен, жүк қоймаларымен және терминалдармен жарақтануының қажетті деңгейде болмауы;

5) көрші мемлекеттермен салыстырғанда  қымбат бағалы авиаотын;

6) авиация персоналы жетіспеушілігі болып табылады.

Жоғарыда көрсетілген проблемалар экономикалық жазықтық пен әуежайлар инфрақұрылымын дамуды қаржыландыру мүмкіндіктеріне байланысты.

Осылайша әуе кемелерін жаңарту авиатасымалдардың кірісіне және бәсекелестікті дамыту деңгейіне байланысты, ол авиатасымалдаушылардың өз кеме парктерін жаңартуға ынталандырады.

Азаматтық авиация саласының қалыптасуы бастапқы кезеңдегі әуежайлар инфрақұрылымын дамытуды, мемлекеттік бюджеттен қаржылық қолдауды талап етеді.

Жердегі инфрақұрылымның дамуы, оның ішінде әуежайларды реконструкциялау, жердегі инфрақұрылымның материалдық-техникалық жарақталуы (ҰҚЖ, аэровокзал, арнайы техника және басқалар). Кейбір әуежайлардың ұшу-қону жолақтарының жай-күйі кауіпсіздік талаптарына толық мөлшерде жауап бермейді.

Кадрлық әлеуетті қалыптастыру азаматтық авиация саласы проблемаларының бірі болып табылады. Бұл мамандықтардың  арнайы бейінді  болып табылуына, сондай-ақ кадрлар даярлауды жүзеге асыратын оқу орындарының материалдық-техникалық базасының жеткіліксіз деңгейіне байланысты. Бұдан басқа, түлектер ағылшын тiлiн білудің төмен деңгейіне және қазіргі заманғы  оқу тренажерларының болмауына, сондай-ақ практикалық ұшулар тәжірибесінің жеткіліксіздігіне байланысты еңбек нарығында сұранысқа ие емес. Осыған байланысты, бүгінгі күнде кадрлар даярлау саланың қажеттіліктерін қамтамасыз ете алмауда. Бұл ретте ұқсас жағдай көршілес елдерде де байқалады.

Су көлігі

Су көлігі саласында порттық және қызмет көрсету инфрақұрылымының жеткіліксіз қуаты, білікті отандық  мамандардың тапшылығы, техникалық қауіпсіздіктің жеке талаптарына кеме қатынасы шлюздерінің сәйкессіздігі,  сауда флотының жеткіліксіз саны, мемлекеттік техникалық флоттың тозғандығы байқалады.

Осыған байланысты теңіз сауда флотын және теңіз операцияларын қолдау флотын сатып алу, мемлекеттік техникалық өзен флотын ауыстыру,  Шүлбі шлюзінің қорғаныш гидротехникалық құрылысы, кеме қозғалысы мен теңізде құтқару операцияларын басқарудың мамандандырылған жүйесін құру бойынша жұмыстарды  жалғастыру қажет.

Автомобиль көлігі

Экологиялық жағдай мемлекеттің экономикалық әл-ауқаты деңгейіне әсер ететін дамудың неғұрлым маңызды факторы болып табылады.

Елдегі экологиялық жағдайды одан әрі жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1372 қаулысымен «Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы» техникалық регламент бекітілді. Осы техникалық регламентте Еуро экологиялық стандарты талаптарына сәйкес келмейтін автокөлік құралдарын ел аумағына әкелуге және өндіруге тыйым салу белгіленген. Қазақстан Республикасы  аумағына автокөлік құралдарын әкелуге Еуро-3 санаттағы экологиялық стандарттары 
2013 жылғы 1 қаңтардан бастап белгіленді. Еуро-4  стандарты 2013 жылғы 
1 шілдеден бастап енгізілді.

Бұл шара қолданыстағы автомашина паркін жаңарту үшін жағдайлар жасайды.

Көліктегі қауіпсіздік шараларын сақтауға тиімді бақылау жеткіліксіз, көліктің және объектілер инфрақұрылымының қанағаттанғысыз жай-күйі көліктегі қауіпсіздіктің қазіргі жағдайын айтарлықтай қиын деп белгілейді.

Жалпы алғанда қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен жолаушы тасымалдарына толыққанды мониторингті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің дамымағандығы байқалады.

Көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тиімді бақылауды ұйымдастыру бірінші кезектегі міндеттердің бірі және саланы дамытудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету бойынша құрамдастың бірі болып табылады.

Көліктегі авариялық деңгейіне әсер ететін негізгі факторлар мыналар болып табылады:

1) көлік процесіне қатысушылар біліктілігінің жеткіліксіздігі мен тәртібінің төмендігі;

2) тасымалдауды ұйымдастырудың технологиялық процестерін сақтамау;

3) көліктік бақылау органдарының материалдық-техникалық жағынан жеткіліксіз жарақтандырылуы;

4) көлік құралдарының физикалық тозуы және қанағаттанғысыз техникалық жай-күйі;

5) қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелер арқылы тұрақты қалааралық және халықаралық автобус тасымалдауларының мониторингі жүйесінің жер-жерде қызмет істемеуі болып табылады.

2013 жылғы 9 ай ішінде 15 397 жол-көлік оқиғалары (бұдан әрі – ЖКО) болды, оның ішінде 10 457 жеңіл автокөліктердің қатысуымен, бұл ЖКО жалпы санының 74,5 % құрайды. Жүк және жолаушылар көліктерінің үлесіне барлық ЖКО жалпы санының тиісінше 2,9 % және 3 % келеді.

Бұл ретте, барлық ЖКО 99 % жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жол жүру ережелерін сақтамауынан болып отыр. Техникалық ақаулықтардың себептерінен тек 29 ЖКО тіркелген, бұл барлық жалпы тіркелген ЖКО 0,2 % санын құрайды.

Автомобильдердің 80 % астамы (3,1 млн.) 7 жылдан артық пайдалануда және батыс стандарттары бойынша ескірген болып саналады.

Осылайша, орталықтардың техникалық тексеріп-қарауы 2013 жылғы қаңтар-қазан кезеңінде нәтижесі бойынша техникалық тексеріп-қарауға 1 886 167 автокөлік қатыстырылды, олардың ішінде міндетті техникалық тексеріп-қараудан бірінші реттен 246 846 бірлік автокөлік өтпеді. 2012 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда техникалық тексеріп-қарауға 1 446 302 бірлік автокөлік қатыстырылды, олардың ішінде міндетті техникалық тексеріп-қараудан 101 999 автокөлік өтпеген.

Бұл ретте 2011 жылғы көрсетілген кезеңде жол полициясы органдарында 130 мыңнан астам автокөлік тексерілді, олардың ішінде 7 %  жарамсыз деп танылды.

Дегенмен техникалық тексеріп-қараудың жаңа жүйесінің нәтижесі техникалық тексеріп-қараудың сапасы мен обьективтілігін көрсетеді.

2013 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша республикада техникалық тексеріп-қараудың 715 желісі бар 366 техникалық тексеріп-қарау орталықтарының жұмыстары ұйымдастырылды.

Техникалық тексеріп-қарау орталықтарының саны 38 қаланы және 80 әкімшілік ауданды (барлығы 160 әкімшілік аудан) қамтиды.

Техникалық тексеріп-қарау орталықтары жоқ елді мекендерде 291 мобильді желілері қызмет көрсетеді.

3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

Сыртқы факторлар.

- теміржол саласы:

жүк тасымалы көлемінің шикізаттың дүниежүзілік бағасының ауытқуына тәуелділігі;

саланың активтерін қысқартуға алып келетін тарифтерді ұстап тұру саясаты;

өнеркәсіп объектілерінің құрылысын шикізат көздеріне жақын жерде салу арқылы жүк тасымалына сұраныстың төмендеуі;

машина жасаудың әлсіз отандық базасы, тиісінше импортқа тәуелділіктің жоғары болуы;

2) автожол саласы:

Қазақстанның Еуразия құрлығының ортасында геосаяси орналасуы;

Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік дәліздердің Қазақстан аумағы арқылы өтуі;

жергілікті ресурстарды пайдаланудағы үлкен әлеует;

Ресей және Қытай көрші елдерінен Қазақстан транзитіне ықтималды қаупі (транзиттің Қазақстан аумағын айналып өтуі);

алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттерді, стандарттарды енгізу;

3) азаматтық авиация:

Қазақстанның әуежайлары негізінен Еуропаны Азиямен, Оңтүстік Шығыс Азиямен байланыстыратын әуе трассаларының жолында орналасқан, соның негізінде халықаралық әуе қатынастарын кеңейтуде және қазақстандық авиакомпаниялардың таяу және алыс шетелдерге ұшуларын ұлғайтуда елеулі әлеуеттің болуы;

Еуропаны Азиямен, Оңтүстік-Шығыс Азиямен байланыстыратын бірнеше баламалы халықаралық әуе дәліздерінің болуы;

энергия көздерінің ішкі бағаларының инфляциямен салыстырғанда озыңқы өсуі мемлекеттік және жеке меншік көлік кәсіпорындары шығындарының, отын сатып алу шығыстарының өсуіне алып келеді;

Қазақстанға іргелес елдермен өз аумақтары арқылы транзиттік әуе қозғалысы ағындарын қайта бағыттау бойынша жұмыс белсенді  жүргізілуде, ол Қазақстанның транзиттік авиакөлік әлеуетіне қауіп төндіруі мүмкін;

4) су көлігі:

Қазақстан Республикасының Еуразия құрлығының ортасындағы геосаяси орналасуы;

Қазақстан аумағы арқылы Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік дәліздердің өтуі;

Каспий маңы мемлекеттерімен халықаралық-шарттық базаны кеңейту;

Каспий маңы елдері тарапынан жоғары бәсекелестік;

контрагент мемлекеттердің порт инфрақұрылымына тәуелділігі;

дүниежүзілік мұхитқа еркін шыға алмауы;

5) автомобиль көлігі:

халықаралық қатынастағы жүк және жолаушылар тасымалдары қажеттілігінің болуы;

шетелдік тасымалдаушылар тарапынан халықаралық автокөлік қызметтерінің нарығындағы бәсекелестіктің болуы;

Кеден одағы шеңберінде жоғары баждың енгізілуіне байланысты автокөліктік  құралдар паркін жаңартудың  нақты мүмкіндіктерінің жоқтығы.

Ішкі факторлар:

- теміржол саласы:

негізгі құралдардың (инфрақұрылымдар мен жылжымалы құрам) физикалық және моральдық жағынан айтарлықтай тозуы;

жылжымалы құрам паркінің тапшылығы;

әлеуметтік маңызы бар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалының шығындарын мемлекеттік бюджеттен субсидиялаудың толық емес көлемі;

негізгі жүк тасымалдаушылар өндірісі көлемінің төмендеуі, тиісінше жүк тасымалы көлемінің төмендеуі;

2) автожол саласы:

жекелеген өңірлер үшін автожолдар жалғыз көлік қатынасы болып табылады;

теміржол және су жолдарының төмен тығыздығы;

жол-көлік оқиғаларының жоғары деңгейі;

тауарлардың құнында көлік құрауышының жоғарылығы;

3) азаматтық авиация:

қымбат авиаотын және отандық мұнай өңдеу зауыттарында оны жеткіліксіз өндіру авиациялық қызметтер құнының көтерілуіне алып келеді;

икемді тарифтік жүйенің болмауы, мемлекеттік органдардың қызметтер құнын қатаң реттеуі әуежайларда техникалық,  транзиттік  қону  үшін  шетелдік  әуе  кемелерін тарту бойынша іс-шараларды іске асыруға әуежайларға толық көлемде мүмкіндік бермейді;

өңірлік әуежайларда негізгі өндірістік қорлардың (ұшу-қону жолақтары мен терминалдар)  тозуы және батыста өндірілген әуе кемелеріне қызмет көрсетуге арналған қазіргі заманғы арнайы техникалардың болмауы;

бюджеттік қаржыландыруды қысқарту;

4) су көлігі:

негізгі құралдардың моральдық және физикалық жағынан айтарлықтай тозуы;

су жолдары тығыздығының төмендігі;

экспорттық қатынастарда Ақтау теңiз порты арқылы тасымалданатын жүктердiң дәстүрлi түрлерiнің (металл, дән) өндiрісіне тәуелдiлiгі;

көліктің аралас түрлері инфрақұрылымының дамуы;

ішкі су жолдарының навигациялық кезеңге тәуелділігі;

5) автомобиль көлігі:

автокөлік құралдарының қатты тозуы және әлсіз техникалық жағдайы;

тұрғындардың және ел экономикасы кәсiпорындарының тасымалдауға жоғары қажеттiлігі;

басқарудың институционалдық құрылымдарының болуы және автокөлiктiң жұмыс істеуінің нормативтiк құқықтық базасының деңгейi;

автокөлiктiң жұмыс істеуінің нарықтық тетіктері: тасымалдауларды жүзеге асыруға заңды және жеке тұлғалардың қолжетімділігі, еркін бағалар, тасымалдаушылар арасында жолаушылар көлiгi маршруттарын конкурстық бөлу жүйесi.

2. 2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамыту

1.  Дамудың негізгі параметрлері

Қазақстан Еуропа мен Азияның арасындағы коммуникациялық ағынның орталығында орналасқан және ұлттық транзиттік ресурстарды іске асыруға қабілеті орасан зор көлік әлеуетіне ие. Осы бірегей геосаяси жағдайды пайдалану қажет. Нақты айтқанда, құрлықішілік тасымалдарды жүзеге асыру кезінде Солтүстік-Оңтүстік және Батыс-Шығыс бағытындағы бағыттардың көпшілігінде өңірді айналып өту мүмкін емес, соның өзі ортаазиялық көлік дәліздерінің басымдылық жағын көрсетеді.

Соңғы жылдары Еуразия құрлығында халықаралық экономикалық байланыстардың жаһандану процесінің тереңдеуіне және Шығыс Азия мен Еуропа арасында жүк ағынының өсуіне байланысты «Ұлы Жібек жолын» жаңғырту – кешенді еуразиялық трансқұрлықтық көпір құру өзекті мәселе болып отыр.

Оңтүстік Батыс, Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің ТМД және Еуропа елдерімен сауда-экономикалық қарым-қатынастарын өзекті ету Қазақстанның экспорт-импорттық және транзиттік мүмкіндіктерін дамытудың маңызды факторы болып табылады. Сонымен бірге Орталық Азиядағы өңірді Қытаймен байланыстыратын және экспортталатын қытай жүктерінің  бөлігін Таяу Шығыс және Еуропа бағытында Орталық-Азия магистральдарына қайта бағдарлауға мүмкіндік беретін жаңа көлік бағыттарын құруға үлкен үміт артылып отыр.

Маңызды факторлардың бірі басты серіктесі Еуропалық Одақ болып табылатын, сыртқы сауда айналымының ерекше жоғары қарқынын көрсетіп отырған Қытайдың қарқынды дамыған экономикасы (2006 жылдың қорытындылары бойынша шамамен 1,7 трлн. АҚШ доллары көлемінде) болып табылады. Одан басқа Қытай Жапониядан, Кореядан және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен Еуропаға тауар тасымалдауға мүдделі, бұл жерде бағыттардың үштен бір бөлігі біздің аумағымыздан өтеді, ол өз кезегінде транзиттен мол табыс алуға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта  Еуропа мен Азия арасындағы тауар айналымының көлемі шамамен 700 млрд. АҚШ долларын құрайды, кейбір болжамдар бойынша 2015 жылға қарай аталған көрсеткіш 1 трлн. АҚШ долларына, ал Қазақстан транзитінен түсетін табыс 2015 жылға қарай шамамен 
1,1 млрд. АҚШ долларына жетеді (2007 жылы – 500 млн. АҚШ доллары) деп болжануда. Жалпы алғанда Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия – Еуропа бағыттарындағы транзиттік ағындар шамамен 330 – 400 млрд. АҚШ долларына бағалануда, бұл жерде осы ағымдардың 20 %-ы Қазақстан аумағы арқылы өтуі мүмкін.

Иран Парсы шығанағы мен Үнді мұхиты порттарына, сондай-ақ  Түркия мен ЕО нарығына шығатын жолдағы маңызды дәліз болып табылады және шетелдік жүк жөнелтушілерге транзиттік операцияларда Иран аумағын барынша кеңінен пайдалануға мүмкіндік беретін жаңа көлік дәліздері мен инфрақұрылымдық объектілерді дамытуға барынша күш жұмсайтын болады.

Оңтүстік Азиядағы ең тұрақты нарық және басты жүк қабылдаушы мен жүк жөнелтуші Үндістан болып табылады, ол өнеркәсіп өндірісінің жедел қарқыны мен өндіріс саласындағы шетелдік инвестициялардың өсуіне байланысты болып отыр. Үндістан экономикасының жыл сайынғы өсімі шамамен 9-10 %-ды құрайды, үнді тауарларын АҚШ-қа экспорттау қазіргі кезде пайыздық арақатынасы Қытайға қарағанда барынша жылдам өсуде, бірақ көлемі жағынан біршама төмен, ал үнді экономикасындағы шетелдік инвестициялардың 2/3 бөлігі өндірістік салаға бағытталған.

Теміржол саласындағы құрылыс пен электрлендірудің барлық жобалары бірінші кезекте жаңа көлік дәліздерін құруға, келешегі бар желілерді дамытуға, жеткізу қашықтығы мен уақытын қысқартуға бағытталған.

Қазақстан Республикасының трансқұрлықтық тасымалдарды жүзеге асыру саласындағы транзиттік әлеуетін дамыту көбінесе республика аумағындағы көлік дәліздері мен олардың тармақтарын дамытуға байланысты:

1) Еуропа – Кавказ – Азия халықаралық көлік дәлізі (бұдан әрі – ТРАСЕКА): негізгі бағыт Түрікменбашы порты – Сарыағаш – Достық арқылы, Ақтау – Достық тармағы (ұзақтығы 3 836 км; Қазақстан Республикасы бойынша жеткізу мерзімі – 19 тәулік; 2010 жылы – 
129,67 мың тонна, 2011 жылы – 51,42 мың тонна, 2012 жылы – 
219,56 мың тонна, 2013 жылғы 10 айда – 183,0 мың тонна тасымалданды);

2) Солтүстік – Оңтүстік дәлізі: Қазақстанның Ақтау теңіз порты учаскелерінде қатысуы арқылы - Ресейдің Орал өңірлері – Никельтау – Ақтау және кері қарай Солтүстік Еуропа – Парсы шығанағының елдері Ресей мен Иран арқылы (ұзақтығы 1 235 км, Қазақстан Республикасы бойынша жеткізу мерзімі – 7 тәулік; 2010 жылы – 17,6 мың тонна, 2011 жылы – 9,8 мың тонна тасымалданды, 2012 –2013 жылдары – болған жоқ).

3) Ортаазиялық дәліз: Сарыағаш – Өзіңкі, Өзіңкі – Сарыағаш (ұзақтығы – 2 147 км; Қазақстан Республикасы бойынша жеткізу мерзімі – 11 тәулік; 
 2010 жылы – 972 мың тонна, 2011 жылы – 756 мың тонна, 2012 жылы – 
766 мың тонна, 2013 жылғы 10 айда –  498,4 мың тонна тасымалданды).

4) Трансазиялық дәліз (солтүстік бағыт): Достық – Петропавл, Петропавл – Достық (ұзақтығы – 1 910 км; Қазақстан Республикасы бойынша жеткізу мерзімі –10 тәулік; 2010 жылы – 117 мың тонна, 2011 жылы –
103,6 мың тонна, 2012 жылы – 2 381,6 мың тонна, 2013 жылғы 10 айда – 1 738,9 мың тонна тасымалданды).

5) Трансазиялық дәліз (орталық бағыт): Достық – Сарыағаш, Сарыағаш – Достық (ұзақтығы – 1 831 км; Қазақстан Республикасы бойынша жеткізу мерзімі – 9 тәулік; 2010 жылы – 1 828 мың тонна, 2011 жылы – 
1 936 мың тонна, 2012 жылы – 2 327 мың тонна, 2013 жылғы 10 айда – 
1 800 мың тонна тасымалданды).

2013 жылы Қазақстан Республикасы аумағы арқылы өткізілген контейнерлік пойыздар туралы ақпарат

| бағыты | саны | қатынас |
| --- | --- | --- |
| елде қалыптастырылған | 132 | Ақсу – Достық – ҚХР «Баянауыл» |
| елде қалыптастырылған | 103 | Алматы – Алтынкөл – Хоргос |
| елде қалыптастырылған | 1 | Алматы – Достық – ҚХР |
| елде қалыптастырылған | 9 | Жетісу – Достық – ҚХР |
| елде қалыптастырылған | 17 | Жетісу – Алтынкөл – ҚХР |
| елде қалыптастырылған | 70 | Защита – Локоть – Находка |
| Қазақстанға бағытталған | 3 | Ляньюньган – Алтынкөл – Луговая – Аламедин |
| Қазақстанға бағытталған | 728 | Ляньюньган – Алтынкөл – Алматы |
| Қазақстанға бағытталған | 6 | Ляньюньган – Алтынкөл – Жетісу |
| Қазақстанға бағытталған | 70 | Находка – Локоть – Защита |
| Қазақстанға бағытталған | 2 | Циндао – Достық – Аблык |
| Қазақстанға бағытталған | 17 | Циндао – Алтынкөл – Аблык |
| Қазақстанға бағытталған | 1 | Драугисте – Алматы |
| Қазақстанға бағытталған | 35 | Чунцин – Достық – Дуйсбург |
| Қазақстанға бағытталған | 27 | Чэнду – Достық – Лодзь |
| Қазақстанға бағытталған | 8 | Чжэнджоу – Достық - Гамбург |
| Қазақстанға бағытталған | 54 | Брест – Локоть – Защита |
| Қазақстанға бағытталған | 3 | Паняряй – Қостанай |
| Қазақстанға бағытталған | 2 | Мууга – Петропавл – Сарыағаш-Ұлықбек |
| транзиттік қатынаста | 214 | Находка – Локоть – Аблык |
| транзиттік қатынаста | 23 | Находка – Локоть – Галаба |
| транзиттік қатынаста | 28 | Гамбург – Рига – Озинки – Галаба |
| транзиттік қатынаста | 1 | Гамбург – Ақтау – Галаба |
| транзиттік қатынаста | 4 | Аламедин – Алтынкөл – ҚХР |
| транзиттік қатынаста | 7 | Аблык – Алтынкөл – ҚХР |
| транзиттік қатынаста | 3 | Жінішке – Рига – Краста «Евразия-1» |
| транзиттік қатынаста | 1 | Дуйсбург – Брест – Достық – Чунцин |
| БАРЛЫҒЫ: | 1569 |  |

2016 жылға қарай Достық станциясынан Ақтау теңіз портына дейін 
1 200 км қашықтықты қысқартатын «Бейнеу-Жезқазған» теміржолын салу жобасын іске асыру жоспарланады. Жоба Қазақстандағы көлік дәліздерінің тиімділігін арттыруға себеп болады және бүгінгі күні Орталық Қазақстан өңір үшін осы жобаны іске асыру ең маңызды оқиға болып табылады.

Қазақстан аумағы арқылы 70 халықаралық әуе дәлізі өтеді. Алматы, Астана, Қарағанды және Атырау әуежайларында «EL AL» (Израиль) «KLM» (Нидерланд), «FedEx» (АҚШ) және т.б авиакомпанияларының Боинг-747 жүк тасымалдайтын тағы басқа әуе кемелері тұрақты түрде жанармай құюды жүзеге асырады.

Қазақстандағы ең ірі жоба Батыс Еуропа елдеріне шығу арқылы Қазақстан мен Ресей аумақтарымен өтетін «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» трансқұрлықтық автокөлік дәлізін ұйымдастыру жобасын іске асыру басталды. Жоба құрамында Орталық Азия елдерінен, соның ішінде Өзбекстан мен Қырғызстаннан шығатын барлық дәліздерді қайта жаңарту көзделген. Бағыттың жалпы ұзақтығы 8 445 км, оның ішінде: Ресей арқылы – 2 233 км, Қазақстан арқылы –  2 787 км (2 552 км – реконструкциялауға жатады), Қытай арқылы – 3 425 км құрайды.

Ақтау порты «ТРАСЕКА», «Солтүстік – Оңтүстік», «Иногейт» үш халықаралық көлік дәлізінің құрамдас бөлігі болып табылады.

Каспий бассейнінің су қатынасында тасымалданатын жүктердің жалпы көлемі шамамен 30 млн. тоннаны құрайды. Бұл ретте Ақтау портының үлесі жалпы көлемінің  38 % құрайды.

Қазақстанның Еуразия құрлығының орталығында, ең iрi сауда әрiптестерi Қытай және Еуропа арасында орналасуы Қазақстан Республикасының көлік-логистика жүйесін дамыту үшiн басты түрткі болады. Қазiр осы сауда әрiптестердiң арасындағы жалпы тауар айналымының 0,5 пайыздан азы Қазақстанның үлесіне тиесілі. Қазақстан міндеті – Қытай Халық Республикасы және Еуропалық Одақ арасындағы республиканың аумағы арқылы жерүсті маршрутымен өтетін транзиттік жүк ағынының ұлғаюын қамтамасыз ету. Қытайдан Еуропаға Қазақстан Республикасы арқылы транзиттік маршрутының бірқатар артықшылықтары бар: ол Суэц арнасы арқылы теңiз маршрутымен салыстырғанда жылдамырақ және Қытай Халық Республикасынан Еуропаға әуе тасымалына қарағанда арзанырақ. Осылайша, ол болашақта Қытайдан Еуропаға теңiздегi, сондай-ақ әуе жолындағы жүк ағынының бiр бөлiгiн тартуы мүмкін.

Транзиттік әлеуетті iске асыруымен қатар Қазақстан Республикасының көлік-логистика жүйесі қазақстандық өнеркәсiптiң көлiк-логистика қызметтерiне қажеттiгiн қанағаттандыруы тиіс.

Көлiк-логистика жүйесі Қазақстан өңірлерiнiң арасындағы экономикалық байланыстарды iске асырудың негiзгi құралы, сондай-ақ әлемдiк нарықтарға қазақстандық тауарлар экспортының негізгі өткiзгiшi болып табылады.

2020 жылға қарай Қазақстанның экспорттық операцияларының көлемi 96 млн. тоннадан 147 млн. тоннаға дейін 1,5 есе өсуі мүмкін, ол өз кезегінде көлік-логистика жүйесінен Ресейге, Қытайға, Оңтүстік Кореяға, Еуропаға және Орта Азияға қосымша жүк ағынына қызмет көрсетуін талап етеді. Сонымен бiрге Қазақстанмен шекаралас елдер арасындағы сауда операцияларының көлемi 1,5 есеге өсіп, 2020 жылы 1 трлн. долларға жетеді деп күтiлуде және ол өз алдына Қазақстан Республикасы арқылы транзиттік әлеуетті құрайды. Қытай Халық Республикасы, Ресей және Еуропа елдері арасында тауар айналымының көп артуы болжануда. Осыны ескере отырып, «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» және «Батыс Қытай – Ресей Федерациясы» транзиттік дәлізін дамыту аса перспективалы болып табылады.

Әлемдік үрдістер, экспорттың өсуi және iшкi тасымалдардың өсуі шартты логистика нарығының дамуына әкеледі. 2015 жылға қарай Қазақстанның   келісімшарттық   логистика  нарығының  әлеуеті  320  бастап

810 миллион АҚШ долларын құрай алады.

2. Негізгі проблемаларды талдау

Халықаралық тасымалдардың әлемдік тәжірибесі көлік маршруттарының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету тек қана техникалық проблемаларды шешумен ғана  шектелмейтіндігін куәландырады. Барлық мүдделі тараптармен келісілген халықаралық көлік дәліздерін дамыту бойынша саясаттың болмауы, шекаралық өткелдер арқылы жүктерді өткізу технологиясының жетілдірілмеуі, құқық саласындағы және т.б. ақпараттық қамтамасыз етудің жетіспеушілігі сияқты транзиттік жүк ағындары жолында физикалық емес кедергілерді жоюдың маңызы зор.

Көлік инфрақұрылымының кейбір техникалық параметрлерінің халықаралық стандарттарға және Қазақстанның қазіргі сауда серіктестерінің жүйелеріне сәйкес келмеуі сауда-көлік байланысын дамыту және өңірлік ықпалдастық жолындағы ерекше кедергі болып табылады.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының барлық аумағында көліктік-коммуникациялық желінің теңгерімсіз орналасуы бірыңғай экономикалық кеңістіктің  дамуы халық ұтқырлығының өсіміне кедергі келтіреді.

Жүк тасымалдарының өзекті проблемаларын мынадай топтарға бөлуге болады:

1) инфрақұрылымдық шектеулер және жылжымалы құрамның тапшылығы;

2) жүк АКҚ (ершiктi тартқыштар) өндірісінің жоқтығы;

3) логистикалық сервис деңгейiнің төмендігі;

4) дамымаған экспедиторлық қызмет.

Жүк тасымалдары секторында кешендi логистикалық сервис деңгейiнің жеткiлiксiздігін және жүк жөнелтушілер үшін тартымдылықты төмендететiн маршруттар мен дәліздердің жүйелiк басқаруының жоқтығын атап өткен жөн. Жолаушылар тасымалында мұндай «бейінді» проблемаларға бірінші кезекте ыңғайлылық пен тасымалдау қауiпсiздiгінің жоғарғы деңгейiнің жеткiлiксiздігі жатады.

Халықтың ұтқырлығын арттыру және Қазақстан Республикасының туристiк әлеуетін iске асыру көлiк жүйелерiнен сапалы қызметтердi; жайлылықтың және қауiпсiздiктің биiк деңгейiн; негізгі экономикалық және туристiк орталықтардың жақсы көлiк орамдылығын; агломерациялардың iшкi орамдылығын; тасымалдар бағасының қолжетімділігін талап етедi. Алайда, жолаушылар тасымалы секторының ағымдағы жай-күйi көрсетiлген талаптардың ешқайсысына сәйкес келуге мүмкiндiк бермейдi.

Жолаушылар тасымалының өзекті проблемаларын мынадай топтарға бөлуге болады:

1) инфрақұрылымдық шектеулер және жылжымалы құрамның тапшылығы;

2) тасымалдар қолжетімділігінің, сапасының және қауiпсiздiгінiң төмен деңгейi.

3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

Сыртқы факторлар:

- «Ұлы Жібек жолын» жаңғырту – кешенді еуразиялық трансқұрлықтық көпірді құру;

- Оңтүстік Батыс, Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің ТМД және Еуропа елдерімен сауда-экономикалық қарым-қатынастарын жаңарту.

Ішкі факторлар:

- Қазақстанның экспорттық-импорттық мүмкіндіктерін және ұлттық транзиттік ресурстарын іске асыру;

- Қазақстанның бірегей геосаяси орналасуы;

- қосымша халықаралық әуе дәліздерінің бар болуы;

- Қазақстандағы ең ірі жоба Батыс Еуропа елдеріне шығу арқылы Қазақстан мен Ресей аумақтарымен өтетін Батыс Еуропа – Батыс Қытай трансқұрлықтық автокөлік дәлізін ұйымдастыру жобасын іске асыру;

5) Достық станциясынан Ақтау теңіз портына қашықтықты қысқартатын «Бейнеу-Жезқазған» темір жолын салу жобасын іске асыру.

3. 3-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту

1. Дамудың негізгі параметрлері

Ақпаратты қоғамға өту үшін жағдай жасау мақсатында АКТ саласын дамыту «Ақпаратты Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттарының бірі болып табылады, бұл оның  қазіргі заманғы Қазақстан экономикасы үшін маңызды екенін көрсетеді.

АКТ ақпараттық технологиялар, телекоммуникациялар және телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметтер және өндіріс салаларын қамтиды. Осы саланы дамыту байланыс технологиясының, ақпараттық технологиялардың туындауымен өзара байланысты, олар соңғы онжылдықта бүкіл әлемде байқалуда.

Осы саланы дамыту мақсатында Министрліктің алдында елдің ұзақ мерзімді  бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін АКТ-ны тұтынуды және қолдануды айтарлықтай ұлғайту, АКТ-дағы жергілікті қамтуды ұлғайту міндеті тұр.

Жоғары жылдамдықты оптикалы және сымсыз технологияларға негізделген инфрақұрылымды дамыту, халыққа және ұйымдарға мультимедиалық қызмет ұсыну, телерадио хабар таратудың сандық технологияларын енгізу және дамыту, сондай-ақ жергілікті телефон байланыстарын цифрландыру деңгейін көтеру телекоммуникация саласының үрдісі болып табылады.

Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша байланыс желілерін дамыту озық қарқында іске асырылуда. Қазақстан тұрғындарының 69,3 %-ы Интернет желісінің пайдаланушылары болып табылады (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2013 жылғы 3 тоқсандағы жедел деректеріне сәйкес).

Телекоммуникация саласын дамытудың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының тұрғындарын Интернет желісіне CDMA/EVDO, FTTH/B, 3G, 4G сияқты қазіргі заманғы технологияларды пайдаланумен кең жолақты қолжетімділік (бұдан әрі – КЖҚ) қызметімен қамтамасыз ету болып табылады.

Бүгінгі күні, барлық перспективалық және электр энергиясымен қамтамасыз етілген АЕМ жеке және/немесе ұжымдық қолжетімділік арқылы 100 % телефондандырылған.

2013 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша тіркелген байланыс абоненттерінің саны 4,3 млн. құрайды, тіркелген телефон байланысымен қамтылған, тиісінше үй шаруашылықтарының санын есепке ала отырып, шамамен 3,5 млн. құрады, көрсетілген нарықтың даму үрдісі байқалады.

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының барлық аумағында CDMA/EVDO технологиясын пайдаланумен кең жолақты қолжетімділік қызметін  ұсыну бойынша жоба іске асырылған, жобаның аяқталуы 
2015 жылдың соңына жоспарлануда.

Жоғары жылдамдықты КЖҚ қызметіне өскен сұранысты қанағаттандыру және көрсетілген қызметтің спектрін кеңейту мақсатында 2011 жылы талшықты–оптикалық әмбебап Fiber to the Home (FTTH) қолжетімділік желісінің құрылысы басталды. Жоба Алматы, Астана қалаларының көп пәтерлі үйлері мен коттедждер құрылысын және Қазақстан Республикасының облыс орталықтарын 100 % қамтуды көздейді.

Қазақстан Республикасының облыс орталықтарын және Алматы, Астана қалаларын Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз етумен FTTH жобасының аяқталуы  2015 жылдың соңына қарай жоспарлануда.

Қазір, мобильді байланыс желілерінде үшінші буынды 3G стандарты енгізілуде, бұл желімен Астана, Алматы қалалары, барлық облыс орталықтары және халық саны 50 мың және одан да көп елді мекендер қамтылған, 2015 жылға қарай бұл қызметті аудан орталықтарының тұрғындары және тұрғындар саны 10 мың және одан көп елді мекендер алады.

2012 жылдан бастап төртінші буынды (4G стандарт) желілердің құрылысы бойынша жобаның іске асырылуы басталды, бұл деректерді жоғары жылдамдықпен беруді сипаттайтын мобильді байланыстың перспективалық буыны, 4G желісін енгізу халыққа және бизнеске жоғары жылдамдықты мобильді КЖҚ қызметін пайдалануға мүмкіндік береді.

2012 жылдың соңында Астана және Алматы қалаларында мобильді байланыс желісінің 4G стандарты  (LTE)  пайдалануға  берілді, 2014 жылға қарай бұл желілер барлық облыс орталықтарында, 2015 жылға қарай халық саны 50 мың және одан көп елді мекендерде, ал 2018 жылға қарай барлық аудан орталықтарында салынуы тиіс.

«Қазтелерадио» АҚ телерадиохабарларын таратудың ұлттық операторы 2011 жылғы 18 қаңтарда MPEG-4 компрессиясы форматында DVB-S2 стандартын пайдаланумен Ұлттық спутниктік телерадио хабарларын тарату желісін пайдалануға енгізуді жүзеге асырған болатын, 2012 жылғы 
3 шілдеде DVB-T2 стандартын пайдаланумен эфирлік цифрлық хабар таратуды пайдалануға енгізу жүзеге асырылды: қазіргі уақытта цифрлық эфирлік хабар тарату Астана, Алматы, Қарағанды, Жезқазған және Жаңаөзен қалаларында және жақын арадағы елді мекендерде пайдалануға енгізілген, тұрғындарды қамту 2012 жылдың соңында 23 % құрады. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуда облыс орталықтары және Астана, Алматы қалаларының деңгейінде 30 телеарнаға дейін, аудан орталықтарында және ауылдық округтерде – 15 телеарнаға дейін трансляциялау көзделген.

Телекоммуникациялық салаларды дамыту жөніндегі өткізіліп жатқан іс-шаралар кестеде көрсетілген мынадай	 көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:

| № | Көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тіркелген телефон желісінің тығыздығы | 100 тұрғынға | 24,8 | 25,8 | 26 | 25,9 |
| 2 | Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы | 100 тұрғынға | 124 | 127 | 180,1 | 177,0 |
| 3 | Интернет пайдаланушыларының тығыздығы | 100 тұрғынға | 31,6 | 50,6 | 61,9 | 69,3** |
| 4 | Жергілікті телекоммуникация желісін цифрлау деңгейі | % | 92 | 95,5 | 97,3 | 97,9 |

Ескертпе:

* 2013 жылғы 1 қарашадағы жағдайда  СА жедел деректеріне сәйкес

** - 2013 жылғы 1 қазандағы жағдайда  СА жедел деректеріне сәйкес

Пошта байланысы саласында қызмет көрсету нарығының негізгі жеткізушісі ұлттық оператор болып табылатын «Қазпошта» акционерлік қоғамы болып қалады. Еліміздің барлық аумағын қамтитын 3229 пошта байланыс бөлімшелері/пункттері қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

Ақпараттандыру және әлемдік қоғамдастықтың тұтастыққа қозғалысы жағдайында еңбек мамандары нарығына сай жоғары білікті, кәсіби мамандарды даярлау қажет. Қазіргі заманғы қоғамның мамандардың кәсіби дайындық деңгейіне қоятын талабы жоғары және шет елдермен ынтымақтастық аясының кеңеюі, сондай-ақ коммуникацияның жаңа құрал-жабдықтарының пайда болуы жағдайында басқа елдердегі әріптестермен өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігі туындайды.

Ақпараттық коммуникация саласында білім беруді дамыту мақсатында «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – АТХУ) АҚШ-тың  Carnegie Mellon университетімен тығыз жұмыс істейді.

Бұдан басқа «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», «Ақпараттық жүйелер», «Жобаларды басқару», «Математикалық компьютерлік үлгілеу» мамандықтары бойынша магистратурада оқыту жүргізілуде; «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» және «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары бойынша PhD докторантуралары ашылды. Малайзия, Сингапур, Корея және Ресейдің жоғары оқу орындарының арасынан АТХУ үшін қосымша шетелдік әріптестерге іріктеу жүргізілуде.

2011 жылы екі R&D зертханасы ашылды. Біреуі АТХУ базасында (open source) және екіншісі Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің базасында (ақпараттық технологиялар) құрылды.

IT құрылымында үш ірі секторды бөліп көрсетуге болады: АТ-жабдықтарының өндіріс секторы, қораптық (лицензиялық) бағдарламалық қамтамасыз ету секторы және ІТ-қызметтер секторы.

Қазақстанның ІТ-нарығы құрылымындағы өндіріс және ІТ-жабдығын іске асыру секторы жалпы көлемінде басыңқы болып табылады (81,9 % астам), ол қазақстандық қоғамды ақпараттандыру процесін сүйемелдейтін компьютерлерге, желілік және перифериялық компьютерлік жабдыққа сұраныстың жоғары екендігін көрсетеді.

2012 жылғы 26 маусымда Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі, «Зерде» ҰИКХ» АҚ және ірі қазақстандық коммуникациялық компаниялардың, оның ішінде  «Қазақтелеком» АҚ, 
«Кар-Тел» ЖШС және «Кселл» АҚ қолдауымен және бастамашылығы бойынша ақпараттық коммуникациялық технологиялардың корпоративтік даму қоры құрылды. Қордың негізгі мақсаты инновациялық кәсіпкерлікті қалыптастыру және отандық АКТ саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру болды.  Қор өз қызметін 2 бағытта жүргізеді: АКТ саласындағы стартап-жобаларды, өзінің бастапқы кезеңіндегі стартап-жобаларды инвестиция салу арқылы акселерациялау, сараптамалық қолдау көрсету және қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, сондай-ақ Астаналық экономикалық форум шеңберінде жыл сайынғы салалық «ASTEX» көрме – конференциясын өткізу.

Бұдан басқа, «Инновациялық технологиялар паркі» аумағында АКТ-кластерін құру жөніндегі жоба іске асырылуда. АКТ-кластері ауданы 14 га аумақта орналасады, онда ғылыми-зерттеу кешенін, бизнес орталығын, дата-орталығын салу, бизнес инкубациялау және дамыту институттарының АКТ-кластерінің жұмыс істеуі үшін қажетті басқа да функциялары бар себу қорын салу көзделген.

Қазақстан Республикасында АКТ қарқынды дамытудың маңызды  аспектісі мемлекеттің жоғарыда аталған саланың даму институттарын құруы болып табылатынын атап өткен жөн.

- 2. Негізгі проблемаларды талдау

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі проблемалар:

1) Қазақстан Республикасы геосаяси жағдайына байланысты (халықтың орналасу тығыздығы төмен салыстырмалы үлкен аумақ) үй шаруашылықтарының Интернет желісіне КЖҚ қызметімен толық қамтылмауы. Елдің үй шаруашылықтарын толық қамтуды қамтамасыз ету үшін Министрлік байланыс операторларымен бірлесіп байланыс желісін сымсыз технологиялар (CDMA/ EV-DO, 3G и 4G) бойынша дамыту шараларын қолдануда;

2) Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуды дамыту республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат есебінен жүзеге асырылады;

4) АКТ құралдарының отандық өндірісі деңгейінің төмендігі және оның импортқа тәуелділігі;

5)	ақпараттық коммуникациялар саласындағы басым мамандықтар бойынша талаптардың біліктілік анықтамалығының жоқтығы;

6)	ІТ-білім берудің  халықаралық стандарттары мен жаңа білім беру технологияларын трансферлеу мақсатында отандық жоғарғы оқу орындарының шетел университеттерімен ынтымақтастықты дамыту деңгейінің төмендігі;

7)	елде ақпараттық инфрақұрылым құру үшін білікті мамандардың жетіспеушілігі болып табылады.

- 3. Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау

Ішкі факторлар:

1) Интернет желісіне КЖҚ қызметтерін қоса алғанда, телекоммуникация саласын дамыту радиожиілік спектрінің шектеулі ресурстарын, нөмірлеу ресурсын пайдаланумен тікелей байланысты;

2) Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуды дамыту республикалық бюджеттен бөлінетін қаражаттар есебінен жүзеге асырылады;

3) Қазақстанда бағдарламамен қамтамасыз ету нарығында шетелдік өндірушілердің өнімі үстем жағдайына ие;

4)	қазақстандық кәсіпорындар негізінен белгілі халықаралық өндірушілердің қондырғыларын өткізумен және компьютерлік техниканы жинаумен айналысады.

Сыртқы факторлар:

1) байланыс кәсіпорындарының кірісіне халықтың саны, орналасу тығыздығы және қозғалысы әсер етеді;

2) телекоммуникациялық нарықтың жағдайы еліміздегі экономикалық белсенділікке тікелей байланысты:

3) АКТ секторының импортқа тәуелділігінің жоғарылығы.

4. 4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік қызметтерді көрсету, техникалық қолдау процесін жетілдіру, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау, оның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау.

- 1. Дамудың негізгі параметрлері

Бүгінгі күні IТ ақпараттық қоғамды қалыптастыруға арналған маңызды құрал болып табылады, ал мемлекет пен халық қатынастарындағы «байланыстырушы» «электрондық үкімет» болып отыр.

Бұл ретте мемлекеттік органдарда АТ-ны қолдану бірінші кезекте халыққа және бизнеске электронды нысанда қызмет көрсетуге, мемлекеттік органдардың ашықтығын және есептілігін арттыруға бағытталуы тиіс.

Қазіргі уақытта халыққа және ұйымдарға мемлекеттік электрондық қызметтер көрсетудің жай-күйі мынадай деректермен сипатталады:

1)	орталық және жергілікті атқарушы органдар интернет-ресурстар арқылы халыққа және бизнеске интерактивті қызметтер көрсетеді (басшылар блогы, элекрондық мемлекеттік сатып алу, интерактивтік сауал және т.б.) және транзакциялық қызметтер көрсетуге ауысуды жүзеге асырады;

2)	«электрондық үкімет» инфрақұрылымы құрылды, оның шеңберінде өнеркәсіптік пайдалануға 20 АT-ден астам жоба енгізілген;

3) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді, 92 лицензияны және 80 рұқсат беру құжатын оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлары әзірленді және бекітілді;

4)	«электрондық үкімет» сәулетін құру және эталондық үлгілерді әзірлеу бойынша жұмыстар жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта қызметтің 
15 бағыты бойынша эталондық үлгілерді толтыру жүргізілді (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жұмысқа орналастыру және халықтың жұмыспен қамтылуы, халықты әлеуметтік қамсыздандыру,  денсаулық сақтау, мәдениет және БАҚ, халықаралық қатынастар, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстар, байланыс және пошта қызметтері, көлік және коммуникация, білім беру, азаматтық, көші-қон және көшіп келу, өнеркәсіп, әділет, ауыл шаруашылығы). Осы эталондық үлгілерді өзекті ету бойынша жұмыстарды жалғастыру жоспарлануда;

5) «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасы ақпараттық жүйесін (бұдан әрі - МДҚ «Е-лицензиялау») енгізу бойынша жұмыстар жүргізілді. 2012 жылы осы жүйе барлық мемлекеттік органдарда – лицензиарларда енгізілген. 2012 жылғы «Е-лицензиялау» МДҚ арқылы қалыптастырылған электрондық лицензиялар саны 19740 лицензияны, 2013 жылғы қаңтар-қараша бойынша 19 432 электрондық лицензияны құрады.

Бүгінгі күні мүдделі мемлекеттік органдардың, толығымен «ақпараттық қоғам» үшін «электрондық үкіметті» қалыптастыруға бағытталған бірлескен нәтижесі бойынша жұмысы, («Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және мемлекеттік органдардың бақылау мен қадағалау функцияларын оңтайландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2012 жылғы 10 шілдедегі № 36-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес) «электрондық үкімет» инфрақұрылымымен электрондық түрде 344 астам интерактивті және транзакциялық   қызметтер,  оның  ішінде   184 астам  электрондық  қызмет,

81 электрондық лицензия және 80 рұқсат беру құжаттары ұсынылады. «Электрондық үкімет» порталының көрсетілетін қызметтер санына 110 астам электрондық көрсетілетін қызметтер, 28 қосымша сервистер, мемлекеттік  алымдардың 21 түрі, мемлекеттік баждың 17 түрі, салық төлемдерінің 4 түрі, сондай-ақ Жол жүру ережесін бұзғаны үшін айыппұлдар және коммуналдық  қызметтің 3 түрін төлеу кіреді. Бұдан басқа, ақпараттық сипаттағы қызметтер де қолжетімді.

2012 жылы Қазақстанның көрсетілетін қалалары мен аудандарында «электрондық үкімет» және «электрондық қызметтер» тақырыбы бойынша оқыту семинарлары өткізілді. Осылайша,  2012 жылғы 67 000 адам, 
2013 жылғы 61 500 адам оқытылды;

6)	сақтау мерзімі 10 жылдан асатын құжаттар үшін орталық мемлекеттік органдардың құжаттарын қағаз жеткізгіште қайталамай электрондық  құжат айналымына  көшіру бойынша жұмыстар жүргізілуде;

7)	 «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы азаматтардың мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың басшыларына электрондық өтініш беру жүйесі құрылды;

8) электрондық әкімдіктерді дамыту шеңберінде әкімдіктер көрсететін мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру мүмкіндігімен «Электрондық үкіметтің» өңірлік шлюзі» жобасы жүзеге асырылды, оның ішінде 4 қызмет «электрондық үкімет» порталында көрсетіледі.

Бүгінгі күнге халыққа қызмет көрсету орталықтарының (бұдан – ХҚО) жұмысын жақсарту мақсатында үлкен жұмыстар атқарылды.

Қазіргі уақытта ХҚО-да 171 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Бүгінгі күні ХҚО-ға ұсыну кезінде құжаттардың 19 түрі алынып тасталған: неғұрлым жиі сұратылатын, мысалы, азаматтың жеке куәлігінің көшірмесі, туу туралы куәліктің көшірмесі, некеге тұру туралы куәліктің көшірмесі, некені бұзу туралы куәліктің көшірмесі, бала некесіз туылған жағдайда № 4 нысан бойынша анықтама, жылжымайтын мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың көшірмесі, мүгедектік туралы анықтама, зейнеткер куәлігінің көшірмесі және т.б.

Тұрақты негізде ХҚО қызметкерлерінің біліктілік деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілуде.

ХҚО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру шеңберінде 2012 жылы ХҚО қызметкерлерін аттестаттау жүргізілді. 5 019-ы аттестатталды, 3919 қызметкер немесе 78 % аттестаттаудан өтті, өтпегендері – 1100 қызметкер.

ХҚО-ның көрсететін қызметтер сапасын және халыққа кері байланысты қамтамасыз ету бөлігіндегі қызметін мониторингілеу мақсатында Ахуал орталығы (бұдан әрі – орталық) құрылды және ойдағыдай жұмыс істеуде. 162 ХҚО-да орнатылған камералар арқылы Орталық on-line режимінде қызметке бейне-мониторинг жүргізеді, ол өз кезегінде жұмыс процесіндегі кемшіліктерге шұғыл әрекет етеді, сыбайлас жемқорлық көріністерін бақылауға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, Орталықтың жұмыс істеуі орталық және жергілікті мемлекеттік органдар басшыларының азаматтарды қабылдауын жүргізеді, ведомстволық бағынысты мекемелермен бейне-конференциялар мен кеңестер өткізуге, барлық өңірлердегі ХҚО қызметкерлерін қашықтықтан оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Орталығы арқасында ХҚО кінәсінен 20 минуттан артық күту уақыты 92 % қысқартылды, ХҚО кінәсінен 20 минуттан артық құжаттарды ресімдеу уақыты 17 % қысқартылды, «нашар» баға 44 % қысқартылды.

Бүгінгі күні 252 ХҚО жаңғыртылған. Еліміз бойынша барлық ХҚО-да қазірдің өзінде азаматтарға кедергісіз қызмет көрсету қағидаты енгізілген. ХҚО-ны жаңғырту кезінде жаңа бизнес-үрдістер, мониторинг және мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау іске асырылуда, азаматтар үшін қолайлы жағдайлар жасалуда. Электрондық үкімет бұрыштары ашылған, онда азаматтар egov.kz порталының қызметтерімен танысып, электрондық цифрлық қолтаңба ала алады.

Азаматтарға ыңғайлы болу үшін балаларға арналған алаңдар жабдықталған, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бақылау жүргізуге, азаматтардың кезек күту уақытын қадағалап отыруға мүмкіндік беретін бірыңғай электрондық кезек енгізу көзделген. Азаматтарға қызмет көрсету сапасын сенсорлық қайталаушы мониторлар арқылы бағалайды, онда әрбір азамат сол жерден-ақ ХҚО қызметкерлерінің жұмысына баға бере алады.

Тұрақты негізде «мystery shopping» - ұйымдастырушылық міндеттерді шешу, мысалы қызметкерлердің клиенттерге қызмет көрсету стандарттарын сақтаудың деңгейін өлшеу мақсатында өткізілетін зерттеулер әдісін пайдаланумен тексерулер жүргізіледі.

Жүргізілген зерттеулер қорытындылары бойынша халықтың ХҚО қызметтеріне қанағаттанушылық деңгейі 2010 жылы - 65 %; 2011 жылы – 
76 %; 2012 жылы - 81,6 % құрады.

Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауын іске асыру үшін   Министрлік   Іс-шаралар   жоспарын   (жол картасын)    әзірледі,    онда

2012 жылы мамандандырылған ХҚО ашу бойынша шаралар көзделген.

Бүгінгі күні Қарағанды, Алматы, Ақтау және Астана қалаларында мамандандырылған ХҚО ашылды. 2013 жылы Тараз қаласында мамандандырылған ХҚО ашу жоспарлануда. Сондай-ақ 2015 жылға дейін мамандандырылған ХҚО республиканың қалған қалаларында да ашу жоспарлануда: 2014 жылы - Қызылорда, Павлодар, Петропавл және Талдықорған, 2015 жылы – Ақтөбе, Атырау, Көкшетау, Қостанай, Орал, Өскемен және Шымкент.

Осы мамандандырылған ХҚО-да «жалғыз терезе» қағидаты бойынша қажет инфрақұрылым және халыққа жағдай жасау, автокөлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетіледі.

Осы ХҚО-да халық жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық және практикалық емтихан тапсыра алады, нөмірлік агрегаттарын салыстыруды өте алады, жүргізуші куәліктерін, міндетті техникалық тексеріп-қараудан өткені және мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері туралы куәлік ала алады.

Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру есебінен халықтың ұсынатын құжаттар тізбесі қысқартылды, қажетті мәліметтер тартылған мемлекеттік органдардың дерекқорларынан электрондық форматта алынатын болады.

Бұдан басқа ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру шеңберінде Министрлік компьютерлік оқиғаларға қарсы іс-қимыл мәселелерін мемлекеттік деңгейде, атап айтқанда Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымына бірігетін ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеу есебінен реттеуде.

Қазіргі уақытта веб-хостинг қызметтеріне сұранысты, деректерді бастапқы және резервтік сақтауды және сыртқы нарыққа кезең-кезеңмен шығуды қамтамасыз ету мақсатында есептеу орталықтарының (бұдан әрі – дата-орталықтары) дамуын жандандыру қажет. Дата-орталықтары инфрақұрылымының болуы, Қазнетті, электрондық коммерцияны, электрондық көрсетілетін қызметтерді және «электрондық үкіметті» дамыту үшін негізгі шарт болып табылады.

Деректер алмасу кезінде мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін Қазақстан, Ресей және Белорусия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпарат алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді (Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегменті) құру қажеттігі туындайды.

Жүйе Кеден одағының кедендік аумағында экономикалық интеграциялануды дамыту және интеграцияланған ақпараттық ресурстарды қолданудың нәтижесінде сыртқы және өзара сауданың экономикалық көрсеткіштерін жақсарту сияқты оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

2012 жылғы 21 желтоқсанда Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін жасау жобасының шеңберінде Кеден одағы Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзі (бұдан әрі – КО ҚР ҰШ) және Қазақстан Республикасының Сенімді үшінші тарапы (бұдан әрі – ҚР СҮТ) құрылды және тәжірибелі пайдалануға берілді.

- КО ҚР ҰШ  және ҚР СҮТ өнеркәсiптiк пайдалануға беру мен одан әрі дамыту үшін Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментімен және Беларусь Республикасының, Ресей Федерацияның, Еуразиялық экономикалық комиссиясының (бұдан әрі – ЕЭК) Сенімді үшінші тараптарымен интеграциялау қажет.

- 2. Негізгі проблемаларды талдау

Электрондық қызмет көрсетуді және «электрондық үкіметті» дамытуды тежейтін негізгі проблемалар:

1)	 ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің, ақпараттық жүйелердің және мемлекеттік органдардың ресурстарының қорғалу деңгейінің төмендігі;

2)	электрондық түрде мемлекеттік қызмет көрсетуге бағытталған мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін автоматтандырудың төмен қарқыны;

3)	электрондық нысанда «бір терезе» қағидатымен мемлекеттік қызмет көрсетулер деңгейінің жеткіліксіздігі;

4) хостинг қызметін көрсету үшін дата-орталықтар инфрақұрылымының толық дамымағандығы;

5)  мемлекеттік органдардың есептеу ақпараттық жүйелерінде өзекті емес деректердің болмауы және/немесе болуы;

6)  электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде әрекет етуші ақпараттық жүйелердің және ақпараттық-техникалық құралдардың жұмыс істеу сапасының төмендігі;

7)    халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейінің жеткіліксіздігі;

8)  Кеден одағының сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегменттерінің және Ресей Федерациямен Беларусь Республиканың, ЕЭК СҮТ дайындығының болмауы және жобаны іске асыру мерзімінің өту тәуекелі бар.

3. Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау

Ішкі факторлар:

1) мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсету үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін дамыту;

2) ақпараттық коммуникация саласында білім беру қызметтеріне сұранысты тұрақты арттыру;

3) электрондық нысандағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді және «электрондық үкіметті» ілгерілету;

4) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы мен мерзімдеріне әсер ететін, электр энергиясын беруге, байланыс арналарын қамтамасыз етуге, ХҚО жұмысын тоқтатуға қабілетті өзге де факторларға байланысты ақпараттық жүйелердің техникалық іркілістері болуы;

5) ХҚО кадрларының тұрақсыздығы.

Сыртқы факторлар:

1)	ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамытудың жедел қарқыны;

2)	ақпараттық қоғамға және инновациялық экономикаға қарай жылжу;

3) халықаралық нарықта IT-мамандар даярлаудағы жоғары бәсекелестік;

4)	өңірлердегі жергілікті атқарушы органдардың электрондық қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін хостингтеу үшін серверлік тұғырнаманы дамыту;

5) ХҚО өтініштерді қабылдау бойынша барлық функцияларды беру жұмыстарының толығымен аяқталмауы және дайын құжаттарды «бір терезе» қағидаты бойынша беруі және осы жағдайларға байланысты мемлекеттік қызметтерді көрсету кезіндегі уәкілетті органдарға жеке аймақ құрудың қажеттілігі.

3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері,                                                                                                    іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері

3.1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің

стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары,                                                                                                      іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері

1-стратегиялық бағыт.  Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту

1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу

Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды

001, 002, 003, 005, 006, 009,  014, 015, 016, 019, 020, 028, 030, 033, 051, 052, 054, 055, 056, 069

| Нысаналы индикатор |  |  | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі |  |  |  |  | оның ішінде аралық мәнді көрсете отырып |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | есепті кезеңде |  |  |  |  |  |  | жоспарлы кезеңде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |
| 1. «Жолдардың сапасы» позициясы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 116 | 115 |  | 113 |  | 109 |  |  | 105 |  |  |  |
| 2. «Теміржол инфрақұрылымының сапасы» позициясы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | 26 |  | 26 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| 3. «Порт инфрақұрылымының сапасы» позициясы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 115 |  |  | 135 |  |  |  | 132 | 130 |  | 127 |  | 124 |  |  | 121 |  |  |  |
| 4. «Әуе көлігі инфрақұрылымының сапасы» позициясы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | - 95 |  |  | - 89 |  |  |  | - 87 | - 85 |  | - 83 |  | - 81 |  |  | - 79 |  |  |  |
| 5. «Километрдегі орынның қолжетімділігі» позициясы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | - 61 |  |  | - 59 |  |  |  | - 58 | - 57 |  | - 56 |  | - 55 |  |  | - 54 |  |  |  |
| 6. Инфрақұрылымның жалпы сапасы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 78 |  |  | 64 |  |  |  | 63 | 62 |  | 61 |  | 60 |  |  | 59 |  |  |  |
| 7. Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 32 |  |  | 29 |  |  |  | 28 | 27 |  | 26 |  | 25 |  |  | 24 |  |  |  |
| 8. Мемлекеттік қызметшілердің шешімдеріндегі фавориттілік («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 91 |  |  | 77 |  |  |  | 76 | 75 |  | 74 |  | 73 |  |  | 72 |  |  |  |
| 9. Саясаткерлерге қоғамдық сенім («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші) |  |  | ДЭФ | орын |  |  |  |  | 37 |  |  | 35 |  |  |  | 34 | 33 |  | 32 |  | 31 |  |  | 30 |  |  |  |
| 10. Көлік және қоймалау саласы бойынша жалпы қосылған құнды 2008 жылдың деңгейіне қарағанда нақты мәнінде ұлғайту |  |  | стат. деректер | % |  |  |  |  | 20 |  |  | 28 |  |  |  | 38 | 47 |  | 57 |  | 68 |  |  | 80 |  |  |  |
| 11. Жүк тасымалдары |  |  | стат. деректер | млн. тонна |  |  |  |  | 3 014,3 |  |  | 3 397,4 |  |  |  | 3 926,6 | 4550,3 |  | 5 050,3 |  | 5 550,3 |  |  | 5 950,3 |  |  |  |
| 12. Жолаушылар тасымалдары |  |  | стат. деректер | млн. адам |  |  |  |  | 18 483,5 |  |  | 18852,7 |  |  |  | 19229,8 | 19614,3 |  | 20202,7 |  | 20606,7 |  |  | 21019,9 |  |  |  |
| 13. Жүк айналымы |  |  | стат. деректер | млрд. т-км |  |  |  |  | 368,1 |  |  | 427,0 |  |  |  | 476,5 | 537,9 |  | 582,9 |  | 632,9 |  |  | 982,0 |  |  |  |
| 14. Жолаушылар айналымы |  |  | стат. деректер | млрд. ж-км |  |  |  |  | 211,3 |  |  | 215,5 |  |  |  | 219,8 | 224,2 |  | 231,0 |  | 235,6 |  |  | 243,0 |  |  |  |
| 15. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда % |  |  | стат. деректер | % |  |  |  |  | 107,2 |  |  | 107,0 |  |  |  | 107,0 | 107,0 |  | 107,0 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  |  |  |
| 16. Бизнесті тіркеу және жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар алуға, аккредиттеуге; консультациялар алуға) байланысты операциялық шығындарды азайту, уақыт пен шығынды қоса алғанда, 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда төмендету |  |  | ККМ деректері | % |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 30 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 17. Мемлекеттік бақылау субъектілерінің жоспарлы тексерулер санын алдыңғы жылдың деңгейіне қарағанда қысқарту (жыл сайынғы тексеру жүргізу жоспарына сәйкес) |  |  | ККМ деректері | % |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 18. Шикізаттық емес сектор өнімінің өзіндік құнындағы көліктік шығыстар үлесін 2015 жылға қарай кемінде 8%-ға және 2020 жылға қарай 15% төмендету |  |  | ККМ деректері | % |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | 8 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 19. Теміржол және су көліктеріндегі көлік оқиғаларын азайту (алдыңғы жылға қарағанда) |  |  | ККМ деректері | % |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.1-міндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі |  |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) |  |  |  | 2014 жыл |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1. Орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 87%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда |  |  | ККМ деректері | % |  |  |  | 79 |  |  | 81 |  |  |  | 83 |  | 85 |  | 86 | 86,5 |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  |  | км |  |  |  | 18 529 |  |  | 18997 |  |  |  | 19466 |  | 19935 |  | 20196 | 20313 |  |  |  | 20437 |  |  |  |
| 2. Орташа алғанда жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының 76%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда |  |  | ККМ деректері | % |  |  |  | 63 |  |  | 66 |  |  |  | 68 |  | 70 |  | 72 | 74 |  |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  | км |  |  |  | 44 173 |  |  | 48795 |  |  |  | 50273 |  | 51752 |  | 53231 | 54710 |  |  |  | 56188 |  |  |  |
| 3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы |  |  | ККМ деректері | км |  |  |  | 2215 |  |  | 1638 |  |  |  | 2135 |  | 2057 |  | 1939 | 2800 |  |  |  | 3105 |  |  |  |
| 4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік транзит дәлізін реконструкциялау (бір бағытта) |  |  | ККМ деректері | км |  |  |  | 820 |  |  | 505 |  |  |  | 493 |  | 709 |  | 8 | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1. Шамамен 12 мың км республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкция және жөндеу: - салу және реконструкциялау – 3 990 км - жөндеу – 7600 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2. Шамамен 10 мың км жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйенің жұмыс істеуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 4. Жол-құрылыс жұмыстарының сапасын бақылаушы аумақтық жол зертханаларының жауапкершілігін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.1.2-міндет.Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) |  | 2014 жыл |  |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  | 2017 жыл |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 1. Теміржолдар желісінің ұзақтығын ұлғайту («Бейнеу–Жезқазған» және «Арқалық– Шұбаркөл») |  |  | ККМ деректері | км |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 214 | 988 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Теміржолдардың жағдайын жақсарту |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ деректері | км |  |  | 650 |  |  |  | 630 |  | 800 |  |  |  | 1000 | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 3. Экспорттық өнімнің өзіндік құнындағы теміржол көлігімен тасымалдау шығыстарының үлесі 2020 жылға қарай 20%-ға төмендейді |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ деректері | % |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 10 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 4. Жалпы теміржол ұзақтығындағы электрлендірілген теміржол желілерінің үлесін ұлғайту |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ деректері | % |  |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 |  | 28,2 |  |  |  | 28,2 | 30 |  | 32 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 5. Теміржол көлігінің негізгі активтерінің тозуын төмендету |  |  | ККМ деректері | % |  |  | 61,2 |  |  |  | 60 |  | 58 |  |  |  | 54 | 51 |  | 48 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 6. Халықаралық көлік дәліздері бойынша контейнерлік жүк пойыздарының жылдамдығын 15-20%-ға, ал жолаушылар пойыздарының жылдамдықты қозғалыс учаскелерінде 20-30%-ға арттыру |  |  | «ҚТЖ» ҰК» АҚ деректері | км/сағат |  |  | 41,8 |  |  |  | 42,72 |  | 42,72 |  |  |  | 42,73 | 44,0 |  | 45,0 |  |  |  |  | 48,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49,03 |  |  |  | 49,00 |  | 49,01 |  |  |  | 49,02 | 52,0 |  | 55,0 |  |  |  |  | 58,0 |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл | 2017 жыл |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 1. Жезқазған – Бейнеу және Арқалық – Шұбаркөл теміржол желілерін салу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. Жолдың жоғарғы құрылысын күрделі жөндеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 3. Ақтоғай-Мойынты теміржол учаскелерін электрлендіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 4. Теміржол көлігін басқару саласында жаңа жүйені енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 5. Теміржол жылжымалы құрамын сатып алу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 6. Теміржол вокзалдарын күрделі жөндеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 7. Республикалық маңызы бар жылдамдықты жолаушылар маршруттарын енгізу (Тальго) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 8. Жүк және жолаушылар тасымалдары саласындағы тәуелсіз ірі операторлар санын 5-ке дейін жеткізу, бұл ретте нарық үлесі әрбір оператор үшін кемінде 7%-ды құрайды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 9. Жүк және жолаушыларды тасымалдау саласында жаңа тарифтік саясатты іске асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 10. Магистральдық желі қызметтерінің шектік тарифтерін 10 жылға бекіту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 11. Әлеуметтiк маңызы бар маршруттар бойынша жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.1.3-міндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  | Ақпарат көзі |  |  | Өлшем бірлігі | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 1. ИКАО санатына ие әуежайлар саны (қауіпсіздікті арттыру) |  | ККМ деректері |  |  | бірл. | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |
| 2. Халықаралық әуе қатынастары санының ұлғаюы |  | ККМ деректері |  |  | бірл. | - 64 |  |  |  | - 78 |  |  |  | - 94 |  |  | - 97 | - 103 |  |  |  | - 109 |  |  |  | - 115 |  |
| 3. Халықаралық әуежай – «хабтардың» саны 4 бірлікке дейін |  | ККМ деректері |  |  | бірл. | - 3 |  |  |  | - 3 |  |  |  | - 3 |  |  | - 3 | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |  | - 4 |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1. Республиканың әуежайында ұшу-қону жолақтарын, жолаушылар және жүк терминалдарын реконструкциялау (салу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
| 2. Шетелдік авиакомпанияларды тарту үшін жағдай жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 3. Әуе тасымалында бәсекелес нарықты құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 4. Жаңа халықаралық рейстерді ашу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 5. Субсидиялау арқылы орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі әуе тасымалдарына авиакөлік қызметінің қолжетімділігін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 6. Қарағанда қаласының әуежай-«хабы» арқылы мультимодальдық тасымалдарды дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| 1.1.4-міндет. Су көлігі инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзі |  |  |  | Өлшем бірлігі | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| 1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті | ККМ деректері |  |  |  | жылы-на млн. тонна | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,5 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 20,5 |
| 2. Мемлекеттік техникалық өзен флотының жаңартылған кемелерінің саны (қауіпсіздікті арттыру) | ККМ деректері |  |  |  | бірл. | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |
| 3. Ұлттық теңіз сауда флоты қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының порттарынан Каспий теңізіне мұнайды тасымалдау көлемінің үлесі | ККМ деректері |  |  |  | % | 70 |  |  |  | 76 |  |  |  | 83 |  |  | 86 | 87 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 90 |
| 4. Ұлттық теңіз сауда флоты қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының порттарынан Каспий теңізіне құрғақ жүктерді тасымалдау көлемінің үлесі | ККМ деректері |  |  |  | % | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 59 | 61 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 65 |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 1. 2016 жылға қарай Шүлбі шлюзін реконструкциялау және жаңғырту бойынша жобаларды іске асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 2. Каспий теңізінің қазақстандық секторының акваториясында және ішкі суларында кемелердің қауіпсіз жүзуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 3. Мемлекеттік техникалық өзен флоты кемелерінің құрылысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 4. Ақтау портының инфрақұрылымын техникалық жаңғырту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 5. Сауда флотын құрғақ жүк кемелерімен, салдармен және танкерлермен толықтыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 6. Кемелер қозғалысын басқару жүйелерін енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 7. Ақтау портын солтүстік бағытта ұлғайту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 8. Теңізшінің жеке куәлігін жасау, беру және бақылау жүйесін құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.1.5-міндет. Автокөлік саласындағы инфрақұрылымды дамыту деңгейін көтеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзі |  |  |  | Өлшем бірлігі | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  |  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| - Халықтың автобуспен жолаушыларды тасымалдау сапасына қанағаттану деңгейі | ККМ деректері |  |  |  | % | 62 |  |  |  | 68 |  |  |  | 71 |  |  | 75 | 79 |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 84 |
| - Елді мекендерді тұрақты автобус қатынасымен қамту | ККМ деректері |  |  |  | % | 75 |  |  |  | 78 |  |  |  | 81 |  |  | 84 | 87 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 93 |
| - Халықаралық жүк тасымалы нарығындағы қазақстандық тасымалдаушылардың үлесі | ККМ деректері |  |  |  | % | 26 |  |  |  | 38 |  |  |  | 40 |  |  | 42 | 44 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 48 |
| - Белгіленген талаптарға сай келетін жолаушыларды автомобиль көлігімен тасымалдау инфрақұрылымының үлесі | ККМ деректері |  |  |  | % | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  | 76 | 79 |  |  |  |  | 82 |  |  |  | 85 |
| - Шұғыл жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен автомобиль жолдарында болатын жол-көлік оқиғаларына шұғыл жедел қызметтердің ден қою уақытын қысқарту | ККМ деректері |  |  |  | мин | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  | 2018 жыл |
| 1. Автовокзалдар, автостанциялар және тасымалдаушылардың мемлекеттік стандарттарын енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2. Қазақстандық тасымалдаушыларға халықаралық автокөлік құралдары нарығындағы олардың позициясын нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 3. Жолаушылар тасымалдау инфрақұрылымының дамуы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| - Қазіргі заманғы телекоммуникация және спутник жүйесі арқылы нақты уақыт режимінде автокөлікпен қалааралық және халықаралық тұрақты жолаушылар тасымалдау жүйесін мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| - Авариялар мен апаттар кезінде жедел шақыру (ААЖШ) жүйесін құру үшін нормативтік құқықтық базаны әзірлеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| - «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 018/2011) Кеден одағының техникалық регламентінде белгіленген мерзімдерде автокөлік құралдарын шұғыл жедел қызметтерді шақыру құралдарымен кезең-кезеңмен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| - ААЖШ жүйесін құру мен енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| - Астана қаласында «Жаңа көлік жүйесі» жүйесін енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  | - |  |  |  | - |

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту

2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемін ұлғайту

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды

010, 011

| Нысаналы индикатор | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі |  | оның ішінде аралық мәнді көрсете отырып |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есепті кезеңде |  | жоспарлы кезеңде |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Транзиттік бағыттағы жүк тасымалдарының көлемін ұлғайту | ККМ деректері | млн. тонна |  | 17,9 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 |  |
| теміржол көлігі | ККМ деректері | млн. тонна |  | 16,3 | 17,35 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22,4 | 24,9 |  |
| автомобиль көлігі | ККМ деректері | млн. тонна |  | 1,46 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |  |
| су көлігі | ККМ деректері | млн. тонна |  | 0,16 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,2 |  |
| 2. Транзиттік авиаұшулар | ККМ деректері | млн. ұшақ/км |  | 164,4 | 172,6 | 181,2 | 190,2 | 199,8 | 209,7 | 220,2 |  |
| 3. Транзиттік тасымалдардан түсетін кірістің ұлғаюы | ККМ деректері | млрд. теңге |  | 157,6 | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 | 330 |  |
| 2.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының көлік кешенін халықаралық көлік желісіне интеграциялау деңгейін арттыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті кезең |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспа-ры) | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| - Транзиттік теміржол учаскелері бойынша жүк пойыздары қозғалысының орташа жылдамдығын арттыру: | ККМ деректері | км/ сағат | 50,06 |  | 50,57 | 51,20 | 51,83 | 52,35 | 52,87 | 53,4 |  |
| - Солтүстік дәліз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оңтүстік дәліз |  |  | 47,17 |  | 47,64 | 48,69 | 49,74 | 50,23 | 50,7 | 51,25 |  |
| - Ортаазиялық дәліз |  |  | 51,07 |  | 51,12 | 51,67 | 52,23 | 52,75 | 53,28 | 53,81 |  |
| - TRAСEСA |  |  | 48,99 |  | 49,48 | 50,2 | 51,06 | 51,57 | 52,09 | 52,6 |  |
| - Солтүстік-Оңтүстік дәлізі |  |  | 49,16 |  | 49,65 | 50,42 | 51,18 | 51,69 | 52,2 | 52,7 |  |
| 2. Халықаралық көліктік дәліздерде көлік-логистика орталықтары санын ұлғайту (құру) | ККМ деректері | бірл. | - |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Жүк пойыздары шекарадан өткен кездегі кедергілерді азайту |  |  |  |  |  | х | х | - | - | - |  |
| 2. 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап автокөлік құралдарының өндірісінде «Еуро-4» экологиялық стандарттарын енгізу |  |  |  |  |  | х | - | - | - | - |  |
| 3. Көліктік бақылау органдарының техникалық жабдықталуы |  |  |  |  |  | х | х | - | - | - |  |
| 4. Қазақстанда және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде көлік-логистика объектілерін құру |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |

3-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту

3.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды

001, 025, 026, 027, 029, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 057

| Нысаналы индикаторлар | Ақпарат көзі |  |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  |  |  |  | оның ішінде аралық мәнді көрсете отырып |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | есепті кезеңде |  |  |  |  |  | жоспарлы кезеңде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  | - 8 |  |  |  |  |  | - 9 |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ұялы байланыс абоненттері («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) | ДЭФ |  |  |  |  | орын |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Телефон желілері («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) | ДЭФ |  |  |  |  | орын |  |  |  |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Интернет пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) | ДЭФ |  |  |  |  | орын |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 61 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 43 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кең жолақты интернет желісі абоненттерінің саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) | ДЭФ |  |  |  |  | орын |  |  |  |  |  | 67 |  |  | 63 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 49 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Интернеттің өткізу қабілеттілігі («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) | ДЭФ |  |  |  |  | орын |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 54 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 49 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мобильдік интернет пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші) | ДЭФ |  |  |  |  | орын |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 37 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 25 |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. «Байланыс» саласының нақты көлем индексі | стат. деректер |  |  |  |  | Өткен жылға,% |  |  |  |  |  | 105,1 |  |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  |  |  |  |  |  | 107,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |  | 107,0 |  |  | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. «Байланыс» саласында жалпы қосылған құнды 2008 жылдың деңгейіне қарағанда нақты мәнінде ұлғайту | стат. деректер |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | - |  |  | 63,9 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  | 100,7 |  |  |  |  |  | 114,8 |  |  | 129,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1-міндет. АКТ саласындағы базалық қызметтерге қолжетімділік деңгейі және Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 100% қамтуды қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  | Ақпарат көзі |  |  |  |  |  |  | Өлшем бірлігі |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |
| - 1 |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  | - 8 |  |  |  | - 9 |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |
| 1. Жергілікті телефон байланысын цифрландыруды 100 пайыздық деңгейге жеткізу |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | % |  | 96 |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Ауылдық жерлерде |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | % |  | 96 |  |  | 97,5 |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. Телефон байланысының тіркелген желісінің тығыздығы |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | 100 тұрғ. |  | 26 |  |  | 26,1 |  |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  | 26,3 |  | 26,4 |  |  |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  |  |  |  |
| Ауылдық жерлерде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  | 15,7 |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  | 16 |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |
| 3. Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділігі бар абоненттердің тығыздығы |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | 100 тұрғ. |  | 9,4 |  |  | 11,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,1 |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |
| 4. Интернет пайдаланушылардың тығыздығы |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | 100 тұрғ. |  | 61,9 |  |  | 63 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 67 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 5. Интернеттің өткізу қабілеті |  |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  |  | 1 Интернет пайдаланушысына Кб/с |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны: - жергілікті телефон байланысының қызметі - Интернет желісіне дара сымсыз қол жеткізу |  |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  |  | абон. |  | 1 040 670 - |  |  | 1 059 042 - |  |  | 1 066 747 56 973 |  |  |  |  |  |  | 1 073 433 69 004 |  | 1 073 433 78 499 |  |  |  | 1 073 433 78 499 |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 433 78 499 |  |  |  |  |
| 7. Қазақстан Республикасы арқылы халықаралық ақпараттық ағындар транзитінің үлесі (Еуропа/Ресей-Азия) |  |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  |  | % |  | 2,9 |  |  | 3 |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  | 3,30 |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1. Жергілікті телекоммуникация желілерінде цифрлық коммутациялық станцияларды орнату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. DWDM спектральді тығыздығы технологиясының негізінде ұлттық ақпараттық супермагистральді кеңейту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3. CDMA технологияларын пайдалану арқылы ауылдық байланыстың телекоммуникациялық желісін жаңғырту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Байланыс саласындағы проблемалық мәселелер бойынша байланыс операторлары кеңесінің жұмысын ұйымдастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 5. Ауылдық жерлерде телекоммуникациялық әмбебап қызметтерін көрсететін байланыс операторларының шығындарын субсидиялау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 6. FTTH желілерін құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. Байланыс операторларымен Қазақстан Республикасы арқылы телекоммуникациялық транзиттік әлеуетті арттыру бойынша жүргізілетін іс-шараларды мониторингілеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 3.1.2-міндет. Тұрғындарының саны 1000 адам және одан жоғары барлық елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  | Ақпарат көзі |  |  |  |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жос-пары) |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  |  |  |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |  |  |  |  | - 9 |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы |  |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | 100 тұрғ. |  |  | 180,1 |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Деректер беруге қолжетімділігі бар ұялы байланыс абоненттерінің саны |  |  |  | стат. деректер |  |  |  |  |  |  | мың бірл. |  |  | 6 876 |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  | 8 000 |  | 9 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  | 11 000 |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тұрғындары 1000 және одан көп адамнан тұратын елді мекендерді ұялы байланыс қызметтерімен қамту |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Қазақстан Республикасының ұялы байланыс жүйелерінде абоненттік нөмірлерді тасымалдау қызметімен қамтамасыз ету |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  |  | % |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 000 адам және одан көп тұрғыны бар елді мекендерді ұялы байланыс қызметтері операторларының үшінші буын 3G стандартының желілерімен қамтамасыз етуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 4G жаңа буын стандартын енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1. республиканың барлық облыс орталықтарында |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2. тұрғындарының саны 50 000 адам және одан көп барлық елді мекендерде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х |  | х |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. барлық аудан орталықтарында |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Радиомониторинг жүйесіне техникалық сүйемелдеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Қазақстан Республикасының ұялы байланыс жүйелерінде абоненттік нөмірлерді тасымалдауды техникалық іске асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.3-міндет. Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабар таратуды енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  | Ақпарат көзі |  |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | - 2 |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  | - 8 |  |  |  | - 9 |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Қазақстан тұрғындарын цифрлық эфирлік телерадиохабар таратумен қамту |  | ККМ деректері |  |  |  |  | % |  |  |  |  | - 23 |  |  | - 51 |  |  | - 72 |  |  |  |  |  |  | - 81 |  | - 95 |  |  |  | - 95 |  |  |  |  |  | - 95 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цифрлық эфирлік телерадиохабар тарату үшін орнатылған радиотелевизиялық станциялардың саны |  | ККМ деректері |  |  |  |  | бірл. |  |  |  |  | - 5 |  |  | - 34 |  |  | - 297 |  |  |  |  |  |  | - 269 |  | - 222 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цифрлық эфирлік телерадиохабар таратылатын телеарналардың саны: - Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында |  | ККМ деректері |  |  |  |  | бірл. |  |  |  |  | - 30 |  |  | - 30 |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  | - 30 |  | - 30 |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  |  |
| - қалған елді мекендерде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15 |  |  | - 15 |  |  | - 15 |  |  |  |  |  |  | - 15 |  | - 15 |  |  |  | - 15 |  |  |  |  |  | - 15 |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Республика өңірлерінде эфирлік цифрлық телерадиохабар таратуды енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  |  |  |  | - х |  | - х |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Радиотелевизиялық станцияларды жаңғырту және салу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  |  |  |  | - х |  | - х |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Аналогтық радиотелевизиялық станцияларды пайдаланудан шығару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  | - х |  |  |  | - х |  |  | - х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Қазақстан Республикасы орбитальдық жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  |  |  |  | - х |  | - - |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4-міндет. Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  | Ақпарат көзі |  |  |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  |  | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл | 2017 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |
| - 1 |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  | - 7 |  |  |  | - 8 | - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |
| 1. Ақпараттандыру саласында әзірленетін ұлттық стандарттардың саны |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  | бірл. |  |  |  | 34 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. АКТ саласындағы әзірленетін НҚА саны |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  | бірл. |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ақпараттық технологиялар саласындағы ұлттық стандарттарды әзірлеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Байланыс саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру (заң жобаларын/ НҚА-ны әзірлеу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сапа менеджменті жүйесін халықаралық талаптарға сәйкес енгізуді ынталандыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5-міндет. Компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру үшін жағдай жасауды қоса алғанда, АТ қызметтері секторын, инновация және ғылымды дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  | Ақпарат көзі |  |  |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспары) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  |  |  | 2017 жыл |  |  |  |  |  | 2018 жыл |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| - 1. ІТ-нарығының жалпы көлеміндегі жергілікті қамту үлесі |  | - стат. деректер |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 17 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 35 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
| - 2. ІТ-қызметтеріндегі жергілікті қамту үлесі |  | стат. деректер |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - 50 |  |  | - 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80 | - 85 |  |  |  | - 87 |  |  |  |  | - 88 |  |  |  |  |  | - 89 |  |  |  |
| - 3. Қораптық (лицензияландырылған) ПҚ көлеміндегі жергілікті қамту үлесі |  | стат. деректер |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - 8 |  |  | - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15 | - 17 |  |  |  | - 19 |  |  |  |  | - 21 |  |  |  |  |  | - 23 |  |  |  |
| - 4. IT-жабдықтар секторы көлеміндегі жергілікті қамту үлесі |  | стат. деректер |  |  |  |  |  | % |  |  |  | - 7 |  |  | - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 | - 11 |  |  |  | - 12 |  |  |  |  | - 13 |  |  |  |  |  | - 14 |  |  |  |
| 5. Мемлекеттік тапсырыс негізінде i-Carnegie халықаралық стандарттары бойынша IT мамандықтары бойынша оқитын студенттердің саны (алдағы жылға қарай) |  | ККМ деректері |  |  |  |  |  | - бірл. |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| - 6. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі |  | стат. деректер |  |  |  |  |  | - % |  |  |  | - 51,7 |  |  | - 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 63,5 | - 64 |  |  |  | - 64,5 |  |  |  |  | - 65 |  |  |  |  |  | - 70 |  |  |  |
| 7. 100 адамға шаққандағы дербес компьютерлер саны |  | стат. деректер |  |  |  |  |  | - бірл. |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | - 5 |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Алатау» ИТП ЕЭА инфрақұрылымын дамытуға қатысу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Жоғары технологиялық жабдықтар өндіруді ұйымдастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х | - х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. IT саласын дамыту мәселелері бойынша үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х | - х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отандық компьютерлік-коммуникациялық жабдықтарды сатып алуға және отандық IT-өнімдерді ілгерілетуге кепілдендірілген тапсырысты қалыптастыру жөніндегі тетіктерді әзірлеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 2015 жылға қарай кемінде 900 iCarnegie сертификаттарын беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Студенттер және оқушылар арасында АКТ өзекті тақырыптар бойынша олимпиадалар өткізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. АКТ мамандықтары бойынша кәсiптік стандарттарды жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Білікті АКТ кадрларын даярлауға және олардың жұмыс берушілердің талаптарына сәйкестігіне нақты сұрау салуды бағалау және Қазақстан экономиканың қажеттілігін болжау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. АКТ саласында техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын жетілдіру мәселелерін пысықтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. АКТ саласында кәсіптік стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу мәселелерін пысықтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6-міндет. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  | Ақпарат көзі |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уақыт пен шығынды қоса алғанда, бизнесті тіркеуге және жүргізуге байланысты операциялық шығасыларды, сондай-ақ рұқсат ету рәсімдерін 2015 жылға қарай 2011 жылмен салыстырғанда төмендету |  |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  | - % |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы субьектілерді қысқартылған жоспарлы тексерулердің (бір жылғы тексеру жоспарына сәйкес) жалпы санындағы (өткен жылға) үлесі |  |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  | - % |  |  |  | - |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Байланыс саласындағы электронды нысанда берілетін рұқсат құжаттамаларының үлесі |  |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  | - % |  |  |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің жүргізілген жоспарлы тексерулеріне жалпы талдау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Жеке кәсіпкерлік субьектілерінің тәуекел деңгейі жүйесіне сәйкестігіне тексеру жүргізу жоспарын жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Интернет-порталдар арқылы рұқсат құжаттарын алуға өтініштер және құжаттар жиынтығын беруді ұйымдастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7- міндет. Телекоммуникация және пошта байланысы қызметтерінің тиiстi нарығында бәсекелестiктi дамыту шарттарын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  | Ақпарат көзі |  |  |  | Өлшем бірлігі |  |  |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Табиғи монополиялар саласынан шығарылған телекоммуникация және пошта байланысы қызметтерiнің реттелетін саны |  |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  | бірл. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Телекоммуникацияның көтерме қызметтеріне өткізілген сараптамалардың саны |  |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  | бірл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тіркелген телефон байланысы операторларының жалпы пайдаланатын телекоммуникация желілеріне қосылу үшін төлемді төмендету (алдыңғы жылға қарағанда) |  |  |  |  | ККМ деректері |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  |  |  |  | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  | 2017 жыл |  |  | 2018 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Табиғи монополиялар субъектілерінің және реттелетiн нарықтардың ай сайынғы және тоқсан сайынғы есептерінің мониторингі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Өтінімдердің түсуіне қарай табиғи монополиялар субъектiлері мен реттелетін нарықтар бағаларының сараптамасын жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Табиғи монополиялар субъектiлері тарифтерін және тарифтiк сметаларын бекiтуге берілген өтінімдерді қарау кезінде жария тыңдаулар өткiзу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Табиғи монополиялар субъектiлеріне және реттелетін нарықтарға кезектен тыс тексеру жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Телекоммуникация саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге табиғи монополия аясына жатқызу тұрғысынан талдау жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) тізбесіне өзгерістер енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу процестерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау, оның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау

4.1-мақсат. Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар коды

024, 039, 043, 046, 050, 053

| Нысаналы индикаторлар | Ақпарат көзі |  | Өлшем бірлігі |  | оның ішінде аралық мәнді көрсете отырып |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есепті кезеңде |  |  |  |  |  | жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | - 2017 жыл | - 2018 жыл |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  |  |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі | - ККМ деректері |  | - % |  | - - |  | - 60 |  |  |  | - 70 | - 75 | - 80 | - 85 | - 90 |
| 2. ХҚО-да мемлекеттік қызметтердің ұсынылуына азаматтардың қанағаттану деңгейі | ККМ деректері |  | % |  | 75 |  | 80 |  |  |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| - 3. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар функцияларының (процестерінің) автоматтандырылуының орташа деңгейі | ККМ деректері |  | % |  | - 60 |  | - 65 |  |  |  | - 70 | - 75 | - 80 | - 85 | - 90 |
| - 4.1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсетуді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзі |  | Өлшем бірлігі |  | Есепті кезең |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  | 2013 жыл (жыл-дың жоспары) |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| - 1. Электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің жалпы санындағы электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі | ККМ деректері |  | % |  | - - |  | - 10 |  |  |  | - 15 | - 20 | - 25 | - 30 | - 35 |
| - 2. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсімі | ЭҮШ деректері |  | млн. бірл. |  | - 1,0 |  | - 2,0 |  |  |  | - 2,0 | - 2,0 | - 2,0 | - 2,0 | - 2,0 |
| - 3. Мобильдік Үкіметке қосылған электрондық қызметтердің саны | ККМ деректері |  | бірл. |  | - |  | - |  |  |  | 10 | 31 | 51 | - | - |
| - 4. Автоматтандырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің саны | ККМ деректері |  | бірл. |  | - |  | - |  |  |  | 20 | 20 | 20 | - | - |
| - 5. Берілген рұқсат беру құжаттарының жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттарының үлесі | ККМ деректері |  | % |  | - |  | 7 |  |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| - 6. ЭҮШ сервистерінің әзірленген саны | ККМ деректері |  | дана |  | - |  | 15 |  |  |  | - | - | - | - | - |
| - 7. Бірыңғай контакт-орталыққа түскен өтініштердің жалпы санынан қолдаудың бірінші қатармен өңделген өтініштер үлесі | ББО АЖ деректері |  | % |  | - |  | 93 |  |  |  | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| - 8. Қазақстан Республикасының экономикалық тұрғыдан белсенді халқының жалпы санынан «электрондық үкімет» порталының тіркелген пайдаланушыларының үлесі | СА және ЭҮП деректері |  | % |  | - |  | 2 |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |
| 1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді және рұқсат беру құжаттарын электронды нысанға көшіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл | - 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| - 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді және рұқсат беру құжаттарын оңтайландыру және автоматтандыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 3. Халыққа консультациялық қызмет көрсету үшін Бірыңғай контакт-орталыққа қолдау көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 4. «Электрондық үкімет» порталында интернет-конференцияларды өткізуді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 5. Веб-порталдың, «электрондық үкімет» шлюзінің және өңірлік шлюздің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 6. «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасы» ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - х |
| 7. «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасы» ақпараттық жүйесін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - х |
| 8. Рұқсат беру құжаттарын беретiн мемлекеттік органдарда «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасы» ақпараттық жүйесін енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х | - - | - - | - - | - - |
| 9. «Қазақстан Республикасының «Мобильдік Үкіметі» ақпараттық жүйесін жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | - - | - - | - | - - |
| 10. «Электрондық үкімет» веб-порталының шлюзін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | - | - - |
| - 4.1.2-міндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жеткізуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзі |  | Өлшем бірлігі |  | Есепті кезең |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| 1. Бірыңғай call-орталығына қосылған мемлекеттік органдардың саны | ККМ деректері |  | бірл. |  | - |  | 26 |  | - |  |  | - | - | - | - |
| 2. ЭҮШ арқылы мемлекеттік органдардың интеграцияланған мемлекеттік дерекқорлары мен ақпараттық жүйелерінің саны | ККМ деректері |  | дана |  | - |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | - | - | - |
| 3. Жоғары деңгейдегі қазақстандық домен атауларын қолдайтын баламалы өрістетін DNS-серверлерінің саны | ККМ деректері |  | дана |  | - |  | - |  | 1 |  |  | 1 | - | - | - |
| 4. Өнеркәсіптік пайдалануға берілген Деректерді өңдеу орталықтарының саны | ККМ деректері |  | дана |  | - |  | 7 |  | 7 |  |  | - - | - - | - - | - - |
| 5. Қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны және олардың қауіпсіз және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету | ККМ деректері |  | дана |  | - |  | - |  | - |  |  | - 2 | - 9 | - 9 | - 16 |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. Ақпараттық технологияларды қолдану және электронды нысандағы мемлекеттік қызметтерді көрсету жөніндегі мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 2. Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 3. Ақпараттық-коммуникациялық желінің мониторинг жүйесін қолдау және дамыту, компьютерлік тосын оқиғалардың алдын алу |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 4. Ақпараттық жүйелерді ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестілігіне аттестаттау жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 5. Ақпараттандырудың аса маңызды объектілерінің ақпараттық жүйесін және Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жедел орталығының инфрақұрылымын құру |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 6. Интернет желісіне үзіліссіз орнықты жұмыс істеу және өткізу қабілеті бар мемлекеттік органдардың бірыңғай қолжетімділік шлюзін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 7. Құжаттарға қол қою құқығы бар мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларын электронды цифрлық қолтаңба кілттерімен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| - 8. «Электрондық үкімет» және ақпараттық жүйелер архитектураларының үлгілі моделін өзекті ету |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  |  | - х | - х | - х | - х |
| 9. МО хостингі қызметін көрсетуге арналған серверлік Интернет тұғырнамасын құру |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | - | - | - | - |
| - 4.1.3-міндет. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік көрсету қызмет процесін оңтайландыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  | Ақпарат көзі |  | Өлшем бірлігі |  | Есепті кезең |  |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) |  | 2014 жыл |  | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ХҚО-да көрсетілген электронды мемлекеттік қызметтер түрлерінің саны |  | ККМ |  | бірл. |  | - 8 |  | - 10 |  | - 15 |  | - 17 | - 19 | - 21 | - 23 |
| - 2. ХҚО-да мемлекеттік қызмет көрсетудің орташа күту уақыты |  | ХҚО ЫАЖ-дан деректері |  | мин. |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - 3. ХҚО-да көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны |  | ХҚО ИАЖ -ның деректері |  | млн. |  | 8,5 |  | 9,0 |  | 10,0 |  | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 4. ХҚО арқылы бір мемлекеттік қызметті көрсету үшін орташа есеппен талап етілетін қағаз құжаттардың саны |  | ХҚО ИАЖ -ның деректері |  | бірл. |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. ХҚО ЫАЖ-мен ықпалдасқан МО АЖ саны |  | ККМ деректері |  | бірл. |  | - - |  | - 30 |  | - 31 |  | - - | - - | - - | - - |
| 6. ХҚО жалпы көрсетілген қызметтерінен электрондық форматта көрсетілген қызметтер үлесі |  | ХҚО ИАЖ -ның деректері |  | % |  | 35 |  | 40 |  | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 жыл |  | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ХҚО бейне мониторингісі үшін қажетті жабдықпен және арналармен жарақтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |
| 2. ХҚО қызметкерлерін қашықтықтан оқытудың, тестілеу мен аттестаттаудың ақпараттық жүйесін құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | - - | - - | - | - - |
| 3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингін жүзеге асыру үшін ХҚО ЫАЖ-не қосылу үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге талдау жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |
| - 4.ХҚО ақпараттық жүйесін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесімен интеграциялау |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | - - | - - | - | - - |
| - 5. ХҚО интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |
| - 6. ХҚО интеграцияланған ақпараттық жүйесін аттестаттау |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |
| - 7. ХҚО интеграцияланған ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |
| - Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру бойынша жоспарларын келісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |
| - Мемлекеттік қызметтердің стандарттарын келісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |
| - Халық арасында электрондық қызметтер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |
| - 11. ХҚО арқылы мемлекеттік қызметтерді іріктеу бойынша ВАК отырысын жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |

4.2-мақсат. Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар коды

040

| Нысаналы индикаторлар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | оның ішінде аралық мәнді көрсете отырып |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | есепті кезеңде |  |  | жоспарлы кезеңде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл (есеп) |  | 2013 жыл (жылдың жоспары) | 2014 жыл |  | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл | 2017 жыл |  |  |  |  | 2018 жыл |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  |  | - 8 | - 9 |  |  |  |  | - 10 |  |
| - 1. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз арқылы жіберілетін хабарламалар көлемі | - МО АЖ | - Хабарлама саға-тына | - - |  | - - | 30 000 |  | 50 000 |  |  |  | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  | 80 000 |  |
| - 4.2.1-міндет. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | - Ақпарат көзі | Өлшем - бірлігі | Есепті кезең |  |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл (есеп) | 2013 жыл (жыл-дың жоспары) |  | 2014 жыл |  |  | 2015 жыл | 2016 жыл |  |  |  | 2017 жыл |  | 2018 жыл |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |  |  | - 7 | - 8 |  |  |  | - 9 |  | - 10 |  |  |  |
| - 1. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен интеграцияланған МО АЖ саны | - ККМ деректері | - бірл. | - - | - - |  | - 5 |  |  | - 1 | - 1 |  |  |  | - 1 |  | - 1 |  |  |  |
| - Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |  |  |  |  |  | - Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл |  |  |  | 2016 жыл |  |  |  | - 2017 - жыл |  | - 2018 - жыл |  |  |
| - 1. Ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз жобасын басқару |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |
| - 2. МО АЖ-мен Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін Мемлекетаралық шлюз ЫАЖ интеграциялау бойынша жұмыстарды жүргізу |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының

мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

| Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары | Стратегиялық және бағдарламалық құжаттың атауы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |  |
| 1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу | 1. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 2. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы 3. «Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 261 Жарлығы 4. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы» атты Қазақстан халқына жолдауы |
| 2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту |  |
| 2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемін ұлғайту | 1. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 2. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы 3. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы» Қазақстан халқына жолдауы |
| 3-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту |  |
| 3.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету | 1. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы 2. «Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 261 Жарлығы 3. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы» атты Қазақстан халқына жолдауы 4. «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы № 464 Жарлығы |
| 4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу процестерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау, оның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау |  |
| 4.1-мақсат. Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру | 1. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 2. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы 3. «Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы № 261 Жарлығы 4. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы» атты Қазақстан халқына жолдауы 5. «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы № 464 Жарлығы |
| 4.2-мақсат. Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету | 1. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 2. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы 3. «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы № 464 Жарлығы |

4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

| Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсатының атауы | Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Іске асыру кезеңі |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту 1.1-мақсат: Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу 1.1.1-міндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру 1.1.2-міндет.Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру 1.1.3-міндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру 1.1.4-міндет. Су көлігі инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру 1.1.5-міндет. Автокөлік саласындағы инфрақұрылымды дамыту деңгейін көтеру | - 1. Министрлік қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру. - 2. Тағылымдамаларды өткізу, халықаралық ұйымдардың оқыту бағдарламаларын енгізу. - 3. Тиісті бұзушылықтардың алдын алу мақсатында ақпараттық қауіпсіздік бойынша іс-шараларын түсіндіру. - 4. Мемлекеттік тілде құжат дайындаудың сапасын арттыру, қызметкерлерді мемлекеттік тілге оқыту бойынша іс-шаралар өткізу. 5. Кәсіби міндеттерді орындау кезінде гендерлік теңдік қағидаттарын ұстану. - 6. Көлік және коммуникация саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу. - 7. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметшілері қызметінің тиімділігін бағалауды жүзеге асыру. - 8. Ашық мемлекеттік сатып алуды өткізуді қамтамасыз ету. 9. Веб-портал арқылы электрондық мемлекеттік сатып алу өткізу. 10. Медиа-жоспарларының шеңберінде Министрліктің қызметін жария ету. 11. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінде жұмыссыз жастар үшін дипломнан кейінгі тәжірибеден және жоғары оқу орындарының түлектері үшін тағылымдамадан өту мәселесі бойынша уәкілетті органдармен өзара іс-қимыл жасау. | 2014 – 2018 жылдар |
| 2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту 2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемін ұлғайту 2.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының көлік кешенін халықаралық көлік желісіне интеграциялау деңгейін арттыру | 1. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметшілері қызметінің тиімділігін бағалауды жүзеге асыру | 2014 – 2018 жылдар |
|  | 2. Халықаралық дәліздер II техникалық санаттан төмен емес өлшем бойынша қайта жаңартылады | 2014 – 2018 жылдар |
|  | 3. 5 сатылы бақылау сапасын енгізу | 2014 – 2018 жылдар |
|  | 4. «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін реконструкциялау жобасын іске асыруды жалғастыру | 2012 – 2015 жылдар |
| 3-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту 3.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету 3.1.1-міндет. АКТ саласындағы базалық қызметтерге қолжетімділік деңгейі және Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 100% қамтуды қамтамасыз ету | Ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | 2014 – 2018 жылдар |
|  | Кәсіби міндеттерді орындау кезінде гендерлік теңдік қағидаттарын ұстану | тұрақты |
| 4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу процестерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау, оның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау 4.1-мақсат. Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру 4.1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсетуді қамтамасыз ету | «Электрондық үкімет» веб-порталын, шлюзін және өңірлік шлюзін сүйемелдеу | жыл сайын |
|  | «Е-лицензиялау» МДБ дамыту және сүйемелдеу | жыл сайын |
|  | - Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін арттыру жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу | - жыл сайын |
| 4.1.2-міндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жеткізуін қамтамасыз ету | - «Электрондық үкімет» жобасы туралы халыққа танымалдығын арттыру және танымал ету | жыл сайын |
|  | Төлем шлюзін сүйемелдеу | жыл сайын |
|  | Қызметкерлерді кеңестерге, семинарларға, біліктілігін арттыру жөніндегі курстарға, тәжірибе алмасуға жіберу | жыл сайын |
|  | «Электрондық үкімет» шлюзімен интеграциялауда өзара іс-қимыл жасау форматтары мен техникалық талаптарын айқындау үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің техникалық құжаттамаларын зерттеу | жыл сайын |
| 4.1.3-міндет. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік көрсету қызмет процесін оңтайландыру | ХҚО интеграцияланған ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және дамыту | жыл сайын |
|  | ХҚО-да мемлекеттік қызмет көрсетудің орташа күту уақытын төмендету | жыл сайын |
| 4.2-мақсат. Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету 4.2.1-міндет. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру | - Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау | - 2014-2018 жылдар |

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

| Қол жеткiзу үшiн, ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттер көрсеткiштерi |  | Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган |  | Ведомствоаралық өзара байланыс орнату үшiн көзделген шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |  |  |  |  |
| 1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу |  |  |  |  |
| 1.1.1-мiндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |
| - Орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 87%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда |  | ЭБЖМ |  | Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген жобаларды қаржыландыру; мемлекеттік-жекешелік әріптестік негiзiнде жобаларды дамыту |
| - Орташа алғанда жергiлiктi маңызы бар автомобиль жолдарының 76%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда |  | ЭБЖМ, ЖАО |  | Облыстық бюджеттерге нысаналы трансферттердi бөлу; жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлық емес жай-күйдегi жергiлiктi маңызы бар жолдардың жай-күйi туралы ақпаратты тоқсан сайын беру |
| - Жөндеудiң барлық түрiмен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы |  | ЭБЖМ |  | Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген iс-шараларды қаржыландыру; мемлекеттік-жекешелік әріптестігі негiзiнде жобаларды дамыту |
| 1.1.2-мiндет. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |
| - Теміржолдары желісінің ұзақтығын ұлғайту (Жезқазған – Бейнеу» және «Арқалық – Шұбаркөл») |  | ЭБЖМ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ (келiсiм бойынша) |  | Темiржол желiлерiн салуды қоса алғанда, қаржыландырудың қажетті көлемін қамтамасыз ету |
| 2. Теміржол көлігінің негізгі активтерінің тозуы төмендеу |  | ТМРА, ИЖТМ, ЭБЖМ, «ҚТЖ» ҰК» (келiсiм бойынша) |  | Тасымалдар саласындағы жаңа тарифтiк саясатты iске асыру және кейiннен инфляция деңгейiнде индексациялай отырып, 2011 жылдан 2014 жылға дейiн темiржол көлiгiмен жүктердi тасымалдау тарифтерiн орташа алғанда 15%-ға жыл сайын арттыру есебiнен жылжымалы құрамды сатып алу және күрделi жөндеу; «ҚТЖ» ҰК» АҚ меншікті қаражат есебiнен темiр жол жолаушылар вагондары мен локомотивтердi сатып алу |
| 1.1.3-мiндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |
| 1. ИКАО санатына ие әуежайлардың саны |  | ЖАО, ЭБЖМ, ТМРА, әуежайлар, авиакомпаниялар |  | Техникалық сипаттамаларды ИКАО талаптарына сәйкес келтiру, ұшу-қону жолақтарын, жолаушылар және жүк терминалдарын қайта жаңарту (салу); іске асыруы республикалық бюджет есебiнен көзделген жобаларды қаржыландыру; әуе көлiгiнiң табиғи монополия субъектiлерiне қатысты тарифтiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру |
| - Халықаралық әуе тасымалы санын ұлғайту |  |  |  |  |
| - Халықаралық әуежай – «хабтардың» санын 4-ке дейiн |  |  |  |  |
| 1.1.4-міндет. Су көлігі инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |  |  |  |  |
| 1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті |  | «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ҰК» АҚ (келiсiм бойынша) |  | «Солтүстік бағыттағы Ақтау портын ұлғайту» инвестициялық жобасын іске асыру бойынша бақылау жүргізу, Ақтау порты өндіріс қызметін автоматтандыру, 11 және 12 айлақтарды салу және реконструкциялау. |
| 2. Мемлекеттік техникалық су флотының жаңартылатын кемелерінің саны (қауіпсіздікті ұлғайту) |  | ЭБЖМ, су жолдарының республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар |  | Мемлекеттік ішкі су жолдарында кеме қатынасын қамтамасыз ететін, 100 % тозған және 1,5-2 қызмет мерзімінен астам жұмыс істеген техникалық флот кемелерін ауыстыру. |
| 3. Ұлттық теңіз сауда флоты қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының порттарынан Каспий теңізіне тасымалдау көлемінің үлесі |  | «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (келiсiм бойынша), «Қазтеңізтрансфлот» ҰК» АҚ (келісім бойынша) |  | «Құрылыс/сатып алу және 2 әмбебап паромды пайдалану» жобасын іске асыру үшін қаржыландырудың қажет етiлген көлемін қамтамасыз ету |
| 4. Ұлттық теңіз сауда флоты қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының порттарынан Каспий теңізіне құрғақ жүктерді тасымалдау көлемінің үлесі |  | «ҚазМұнайГаз» ҰК» АК (келiсiм бойынша), «Қазтеңізтрансфлот» ҰК» АҚ (келісім бойынша) |  |  |
| 1.1.5-міндет. Автокөлік саласындағы инфрақұрылымды дамыту деңгейін көтеру |  |  |  |  |
| 1. Елді мекендерді тұрақты автобус қатынастарымен қамту |  | ЖАО |  | Елді мекендерді дамытудың бас жоспарын ескере отырып, маршруттың желісін және автовокзалдар мен автостанциялардың орналасу орындарын қайта қарау; |
| 2. Халықаралық жүк автотасымалдары нарығындағы қазақстандық тасымалдаушылардың үлесі |  | Қаржымині, СІМ |  | Қаржымині (КБК) - шетел АТС жолымен жүргені үшін бақылауды жүзеге асыру; СІМ - халықаралық аренада отандық тасымалдаушылардың мүдделерін қорғау. |
| 3. Белгіленген талаптарға жауап беретін автомобильдік жолаушылар тасымалдары инфрақұрылымның үлесі |  | ЖАО, ЭБЖМ |  | Қолданыстағы инфрақұрылым обьектілерін «автовокзалдар, автостанциялар және жолаушыларға қызмет көрсету пункттерінің қызметтері» ұлттық стандартының нормаларына сәйкес келтіру және жаңаларын салу. Мемлекеттік – жекешелік әріптестік негізінде жобаларды дамыту. |
| 2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзиттік-көліктік әлеуетін дамыту |  |  |  |  |
| 2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдар көлемін ұлғайту |  |  |  |  |
| 2.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының көлік кешенін халықаралық көлік желісіне интеграциялау деңгейін арттыру |  |  |  |  |
| 1. Транзиттiк бағыттағы жүк тасымалдарының көлемдерiн ұлғайту. 2. Транзиттiк тасымалдардан түсетiн кiрiстi ұлғайту. 3. Темiржол транзиттiк учаскелерi бойынша жүк пойыздарының орташа қозғалыс жылдамдығын ұлғайту. 4. Халықаралық көліктік дәліздерде көлік-логистикалық орталықтары санын ұлғайту (құру) |  | СIМ, ИЖТМ, Қаржымині (КБК), ӨДМ, ЖАО, «ҚТЖ» ҰК» (келiсiм бойынша) |  | СIМ – келiсiлген халықаралық көлiк саясатын жүзеге асыру; Қаржымині (КБК) – шекара маңындағы ынтымақтастық, шекараларды өту кезiнде кеден рәсiмдерiн жеңiлдету; ӨДМ, ЖАО – тауарлардың қойма сақтау саласын қолдау; «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ – халықаралық транзиттiк жобаларды iске асыруға дүниежүзiлiк тәжiрибенi және капиталды (қатысушылар, әрiптестер, консультанттар, консорциумдар) тарту, құрлықтық маңызы бар жаңа транзиттiк көлiк магистральдарын, транс және еуразиялық құрлықтағы көлiк дәлiздерiн құру, «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының қызметін қалыптастыру бойынша жұмысты жандандыру |
| 3-стратегиялық бағыт. Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту |  |  |  |  |
| 3.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |  |  |  |  |
| 3.1.3-міндет. Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабар таратуды енгізу |  |  |  |  |
| Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратумен қамту | ЭБЖМ, МАМ, ЖАО |  | ЭБЖМ – «Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту» инвестициялық жобасын толық көлемде уақтылы қаржыландыру; МАМ – Қазақстан халықтарының цифрлық эфирлік хабар таратуды енгізу, оның барлық кезеңдері және электронды және баспа БАҚ және Интернет-ресурстар арқылы мемлекеттік тапсырыс беру шеңберінде цифрлық эфирлік хабар таратулардың тартымдылығы туралы ақпараттандырылуын қамтамасыз ету; - Қазақстан Республикасында Интернет-телехабар таратулардың қалыптасуына қолдау көрсетуді ұйымдастыру. ЖАО: - моноқалалардағы тұрғын үйлерді, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар ұйымдарды (балалар үйі, ауруханалар, қарттар үйі және т.б.) «Otau TV» ұлттық цифрлық телерадиохабарларын тарату желісіне ұжымдық қосуға қаржылық қолдау бойынша көмек көрсету. |  |
| 3.1.4-міндет. Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру |  |  |  |  |
| 1. Ақпараттандыру саласында әзірленетін ұлттық стандарттардың саны | ИЖТМ |  | Ақпараттандыру саласында ұлттық стандарттарды әзірлеу және олардың салалық стандарттау жоспарына енгізу бойынша шаралар қабылдау |  |
| 2. АКТ саласында әзірленетін НҚА саны | Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар |  | Ақпараттандыру саласында нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша шаралар қабылдау |  |
| 3.1.5-міндет. Компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру үшін жағдай жасауды қоса алғанда, АТ қызметтері секторын, инновация және ғылымды дамыту |  |  |  |  |
| 1. IТ-қызметтерiндегi жергілікті қамту үлесi. 2. Қораптық (лицензияландырылған) ПҚ көлемiндегi жергілікті қамту үлесi. 3. IT-жабдықтар секторы көлемiндегi жергілікті қамту үлесi. |  | ИЖТМ, ЭБЖМ, Қаржымині |  | Қазақстандық кредиттердi шетелдiк елдерге ұсыну кезiнде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс iстейтiн отандық IТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды айқындау |
|  |  | Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар |  | IТ-қызметiнде, қорапты БҚ көлемiнде (лицензиялық), және IТ-жабдықтар секторында жергілікті қамтудың үлесiн арттыру бойынша шаралар қабылдау |
| 4. Мемлекеттік тапсырыс негізінде i-Carnegie халықаралық стандарттары бойынша IT мамандықтары бойынша оқитын студенттердің саны (алдағы жылға қарай) |  | БҒМ |  | Халықаралық ақпараттық технологиялар университетiнде студенттердi оқыту үшiн гранттарды бөлуге ықпал ету |
| 4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу процестерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялау, оның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау |  |  |  |  |
| 4.1-мақсат. Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру |  |  |  |  |
| 4.1.1-мiндет. Мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсетуді қамтамасыз ету |  |  |  |  |
| Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі |  | Мүдделі мемлекеттiк органдар |  | Ұсынылатын мемлекеттiк электрондық қызметтердiң санын жыл сайын арттыру |
|  |  | ЭБЖМ |  | Мемлекеттiк қызметтердiң тізілімін жүргізу |
|  |  | Мүдделі мемлекеттiк органдар |  | Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтерді электрондық форматқа ауыстыру |
| 4.2-мақсат. Кеден одағы шеңберінде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету |  |  |  |  |
| 4.2.1-мiндет. Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді құру |  |  |  |  |
| 1. «Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюз» АЖ өндiрiстiк пайдалануға енгiзу 2. Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюзбен интеграцияланған МО АЖ саны |  | ЭБЖМ, Қаржымині, мүдделi мемлекеттiк органдар |  | Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз құру |
|  |  |  |  | Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн интеграциялау |

6. Тәуекелдерді басқару

| - Ықтимал тәуекелдің атауы | Тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралар қабылданбаған жағдайда ықтимал салдарлар | Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сыртқы тәуекелдер |  |  |
| Геосаяси тәуекелдер | Транзиттік тасымалдауға бағытталған, көршілес елдердің аумағында жаңа балама маршруттардың пайда болуы. | Бұл тәуекелдердің төмендеуіне Қазақстан Республикасының халықаралық көлік дәліздерін дамыту бойынша халықаралық және өңірлік ұйымдармен белсенді өзара іс-қимыл жасау ықпал етеді. |
|  | Иран мен АҚШ арасындағы қарым-қатынастардың күрт нашарлауы және әскери қақтығыс басталған жағдайда Иран аумағы арқылы өтетін «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін дамыту жобасын іске асыру. |  |
| Бағалық тәуекелдер | 1. Энергия көздеріне бағалардың өсуі мемлекеттік және жеке көлік кәсіпорындары шығындарының өсуіне әкеледі. | 1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін дамыту. 2. Әуе тасымалында бәсекелес нарықты құру. |
|  | 2. Көлік саласын дамыту үшін қауіпті фактор кәсіпорындардың өнімдерімен бірге жүк ағындарының негізгі құрамын қалыптастыратын энергия көздеріне әлемдік бағалар болып қалуда. 3. Осы сегменттерде әлем коньюнктурасының нашарлауы тек жүк айналымдары көрсеткіштерінің төмендеуіне ғана әкеп соқпайды, көлік кәсіпорындары табыстарының төмендеуіне әкеледі, сондай-ақ инфрақұрылымдық мүмкіндіктерінің төмендеуіне әкеп соғады. | 1. Осы тәуекел түрлерінің төмендеуі мемлекеттік- жекешелік әріптестік тетіктерінің дамуына байланысты болады. 2. Батыс-Шығыс бағытында көлік инфрақұрылымын және жаңа транзиттік маршруттарды құру. |
|  | 4. «Цифрлық эфирлік хабар таратуды енгізу және дамыту» жобасы инфляция деңгейін есепке алмай жабдыққа және құрылыс жұмыстарына бағалар қойылған Қаржы экономикалық негіздемеге (ҚЭН) сәйкес қаржыланады. ҚЭН бойынша қаржыландыру мерзімі – 2012-2014 жылдар. Қаржыландыруды бұдан да ұзақ мерзімге созған жағдайда, жоба құны инфляция деңгейінен немесе одан да тезірек қымбаттайтын болады. | Жобаның ҚЭН-ге сәйкес республикалық бюджеттен қаржыландыру немесе құнының қымбаттау бөлігіндегі ҚЭН-ге өзгерістерді уақтылы енгізу. |
| Технеогендік және экологиялық тәуекелдер | Көлік инфрақұрылымының және жылжымалы құрамның тозу шамасына қарай ықтималдығы арта түсетін ірі техногендік немесе экологиялық апат күрделі қосымша қаражатты талап етеді және көлік жүйесінің басқа обьектілерінен қаражатты аударуға әкеліп соғады. | 1. Бұл тәуекелдерді төмендету үшін алдыңғы қатарлы техникалық және экологиялық регламенттерді, стандарттарды енгізу, көлік активтерін жаңғырту қажет. 2. ТЖМ-мен және басқа мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және авариялық жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу. |
| Мемлекеттік және атқарушы органдардың мемлекеттік кепілді тапсырыстарын қалыптастыру және ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасуды ұйымдастырудағы белсенділігінің төмендігі | «Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын дамыту» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарға қол жеткізе алмау. | Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерінің аса тиімді жұмыс істеуі. |
| Азаматтық мәндегі радиожиілік спектрінің босатылмау мүмкіндігі | «Мультимедиалық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарға қол жеткізе алмау. | 1. Осы тәуекелді төмендету үшін жобаның тершілік циклінің әрбір кезеңінде мерзімдерді жоспарлауға және бақылауға әсер етеді. 2. Халықты байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету үшін радиожиілік спектрінің қажеттілігін негіздеумен оларды босату мәселелерін радиожиілік спектрінің ведомствоаралық комиссия талқылауына қайта шығару мақсатында тиісті іс-шараларды өткізу. |
| Мемлекеттік және атқарушы органдардың цифрлық эфирлік хабар тарату бойынша қызметтерді ақпараттандыру мен дамытудағы төмен белсенділігі | Ел тұрғындарының цифрлық эфирлік хабар тарату сигналын қабылдау үшін клиенттік жабдықты сатып алу мен орнатудағы қызығушылығының жоқтығы, осының салдарынан «Женева 06» халықаралық келісімімен белгіленген мерзімде цифрлық эфирлік хабар таратуға көшудің мүмкін еместігі. | Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың тиімді және үйлесімді ақпараттық саясаты, сондай-ақ цифрлық эфирлік хабар тарату сигналын қабылдау үшін клиенттік жабдықты сатып алу мен орнатуға тұрғындарды ынталандыру. |
| Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерді уақтылы құрмауы. Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың «электрондық үкімет» құрауыштарымен ведомстволық ақпараттық жүйелерді ықпалдастыруда белсенділігінің төмендігі. Электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны және оны дамытудың төмен деңгейі. Мемлекеттік органдардың есептік ақпараттық жүйелеріндегі мәліметтердің өзекті еместігі. | «Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу процестерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру» стратегиялық бағыттағы қойылған мақсаттарға қол жеткізе алмау. | 1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерді уақтылы құруы және ведомствоаралық интеграциялау. 2. Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстарының және жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 3. Электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімділігін бағалау. 4. Есептік ақпараттық жүйесіндегі мәліметтерді уақтылы енгізу және толық өзекті ету. |
| Кеден одағы шеңберінде ақпарат алмасу жөніндегі мемлекетаралық шлюздің уақтылы құрылмауы | Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен жедел алмасу мүмкіндігінің болмауы. | Кеден одағы шеңберінде ақпарат алмасы үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдастыру. |
| Ішкі тәуекелдер |  |  |
| Техногендік тәуекелдер | Негізгі құралдардың айтарлықтай физикалық және моральдық тозуы және оның салдарынан авариялар мен техногендік апаттарының тәуекелдері. | Негізгі өндірістік қорларды жаңғыртуға республикалық бюджеттен қосымша қаражаттарды бөлу. |
| Министрліктен білікті құрамның кетуі | Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі мен беделінің төмендеуі, оларды моральдық және материалдық жағынан жеткіліксіз ынталандыру, тұрғын-үй және басқа да әлеуметтік мәселелердің шешілмеуі жоғары білікті мамандардың кетуіне әкеледі. | 1. Уәкілетті органдармен кадрларды дайындау, қайта дайындау бойынша өзара іс-қимыл жасау. 2. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру; 3. Моральдық ынталандыру. |
| Ақпараттық жүйенің және аппараттық-техникалық құралдардың қызмет етуінің төмендігі. | Мемлекеттік қызметтерді, соның ішінде электронды түрде ұсынудың мүмкін болмауы. | Бағдарламалық қамтамасыз етуді дамыту және оңтайландыру, «электрондық үкімет» инфрақұрылымның қызметін қамтамасыз ету және дамыту. |

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер» 100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдары ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету» |  |
| --- | --- | --- |
| Сипаттама | Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларға қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникация кешенінің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттеріне иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу. |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |
|  | іске асыру тәсіліне қарай | жеке бюджеттік бағдарлама |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |

| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету | адам | 1 353 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 |  |  |
| 2. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою | дана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 3. Ақпараттандыру саласында әзірленетін ұлттық стандарттар саны | бірлік | 34 | 16 | - | - | - |  |  |
| 4. Білікті АКТ кадрларын даярлауға және олардың жұмыс берушілердің талаптарына сәйкестігіне нақты сұрау салуды бағалау және Қазақстан экономиканың қажеттілігін болжау бойынша қызмет көрсету | бірлік | - | - | 1 | - | - |  |  |
| 5. АКТ саласындағы мамандықтар бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеу | бірлік | - | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. АКТ саласындағы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді талдау бойынша қызметтер | бірлік | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. АКТ тауарларда және қызметтерде сұранысты анықтау бойынша талдау жүргізу | бірлік | - | 1 |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Азаматтардың ХҚО-да мемлекеттік қызметтердің көрсетілуіне қанағаттану деңгейі | % | 75 | 80 | 82 | 83 | 84 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау процесін жеделдету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар | мың теңге | 2 831 | 3 879,4 | 2 997 | 3 087 | 3 180 |  |  |
| 2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Бюджет шығыстарының көлемі | мың теңге | 3 820 539 | 4 195 245 | 3 576 263 | 3 569 663 | 3 560 405 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне қарай | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу |  | км | 1051 | 533 | 740 | 664 | 576 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жолдың құрылысы және реконструкциялау аяқталған учаскелері |  | км | 260 | 888 | 654 | 510 | 695 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны |  | дана | 386 | 350 | 370 | 362 | 364 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар |  | млн. теңге | 164,2 | 375,1 | 348,6 | 360,9 | 426,1 |  |  |
| 2. Жол құрылысының 1 км орташа құны - I санаттағы - II санаттағы жолды реконструкциялау: - I санаттағы - II санаттағы |  | млн. теңге | 780 325 464 118 | 860 357 510 130 | 950 393 521 172 | 950 393 521 172 | 950 393 521 172 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 172 527 658 | 199 949 751 | 257 998 108 | 239 692 943 | 245 439 545 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттiк бағдарлама | 003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | күрделi шығыстарды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткiштері 1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу |  | км | 1164 | 1105 | 1395 | 1393 | 1363 |  |  |
| 2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу |  | км | - | 211 | - | 246 | 214 |  |  |
| 3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары |  | % | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы |  | км | 1164 | 1105 | 1150 | 1217 | 1241 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны |  | дана | 513 | 474 | 450 | 430 | 518 |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар |  | млн. теңге | 23,2 | 26,2 | 25,7 | 27,2 | 29,9 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 26 996 570 | 28 800 000 | 35 880 000 | 37 880 000 | 40 880 000 |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

| Бюджеттiк бағдарлама | 005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету |  | км/ тәулік | 784 825 | 792 247 | 792 355 | 792 355 | 792 355 |  |  |
| 2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар |  | мың м3 | 2 135 | 2 185 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |  |  |
| 3. Түзету жұмыстары |  | мың м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |
| 4. Түбiн тазарту жұмыстары |  | мың тонна | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |  |
| 5. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу |  | км | 190 | 575 | 575 | 515 | 515 |  |  |
| 6. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысты қамтамасыз ету |  | бiрлiк | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 7. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi) |  | бiрлiк | 150 | 151 | 149 | 154 | 156 |  |  |
| 8. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту |  | бiрлiк | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Навигациялық кезеңнің ұзақтығы |  | км/тәулік | 784 825 | 792 247 | 792 355 | 792 355 | 792 355 |  |  |
| Сапа көрсеткiштері Навигациялық кезеңде кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы |  | км | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 |  |  |
| 2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы |  | км | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 050,5 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 4 799 890 | 5 121 016 | 5 335 077 | 5 187 261 | 5 080 362 |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

| Бюджеттiк бағдарлама | 006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Реконструкцияланған әуежайлар саны ауыспалы жобалар: жаңа жобалар: |  | бiрлiк | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Орал, Петропавл қалаларының әуежайларында жасанды ұшу-қону жолағын реконструкциялау бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | бiрлiк |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Қызмет көрсетілген жолаушылар саны |  | бiрлiк | 13 194 | 15 000 | - |  |  |  |  |
| 2. Әзірленген жобалау-сметалық құжаттамалар саны |  | бiрлiк |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi 1. Жасанды ұшу-қону жолағын реконструкциялау (ИКАО санаты) |  | бiрлiк | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| 2. Әуежайдың аэровокзалын реконструкциялау (өткізу қабілеттілігі) |  | адам/сағ | 200 | - | - |  |  |  |  |
| 3. Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы |  | бірлік | - | - | 2 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Реконструкцияланған кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады |  | PCN | 50 | 50 | - |  |  |  |  |
| 2. Өткізу қабілеті |  | адам/сағ | 200 | - | - |  |  |  |  |
| 3. Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны |  | мың теңге | - | - | 250 000 |  |  |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 2 325 163 | 4 563 420 | 500 000 |  |  |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

| Бюджеттiк бағдарлама | 009 « Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткiштері Маршруттардың саны |  | бiрлiк | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Жолаушылар тасымалдары |  | млн. адам | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |  |  |
| 2. Жолаушылар айналымы |  | млн. жкм | 17 080 | 17 700 | 18 480 | 18 609 | 18 900 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi Жалдау мөлшерлемесін арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу |  | КҚКЖ ваг./ вагон сатып алу | 19/41 | 30/49 | 0/53 | 0/49 | 0/46 |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану |  | коэфф. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |
| 2. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру |  | коэфф. | 1,3 | - | - | - | - |  |  |
| 3. Теміржол жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру |  | % | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 4. 1 жкм субсидия көлемі |  | мың теңге | 1,3 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 22 180 100 | 25 507 115 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

| Бюджеттiк бағдарлама | 010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткiштері Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар: - автожол саласы; - автомобиль көлiгi; - транзит әлеуетi; - темiржол саласы; - азаматтық авиация; жаңа тақырыптар: - автомобиль көлiгi - «Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы |  | бірлік | 2 | 1 1 | 1 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Көлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің ұсыныстары негізінде нормативтік құқықтық актілерге толықтырулар мен өзгерістер енгізу |  | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi 1. ҒЗЖ есептері |  | бірлік | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы |  | бірлік | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткiштерi 1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны |  | мың теңге | 11 350 | 12 000 | 11 400 |  |  |  |  |
| 2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны |  | теңге | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 22 700 | 1 012 000 | 11 400 |  |  |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

| Бюджеттiк бағдарлама | 011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | күрделi шығыстарды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткiштері 1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | бірлік |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру |  | бірлік |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің орталық аппаратын және комитеттерінің аумақтық бөлімшелерін кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру |  | бірлік | 743 | 301 | 933 |  |  |  |  |
| 4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу |  | бірлік |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. Ұялы байланыс желісінде нөмірлерді тасымалдау Жүйесі жабдығының топтамасын сатып алу |  | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Ауыр салмақты және ірі габаритті жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдарының салмақ габариттерінің параметрлеріне бақылау жүргізу арқылы автожолдары қызметінің мерзімін ұзарту |  | % |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2. Халықаралық тасымалдар саласында отандық тасымалдаушылардың үлесін арттыру |  | % |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |  | бірлік | 743 | 301 | 933 |  |  |  |  |
| 4. Абоненттігінің бір ұялы байланыс оператордан басқасына көшу кезiнде абоненттік нөмірді сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ету |  | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар |  | мың теңге | - | 15,08 | 19,7 |  |  |  |  |
| 2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар |  | мың теңге | 485 | 1 410 | 1 282 |  |  |  |  |
| 3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар |  | мың теңге | - | 50,16 | - |  |  |  |  |
| 4. Екі тәуліктен кем емес мерзімде ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлердің ауысуын қамтамасыз ету |  | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 354 468 | 444 295 | 1 196 982 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 014 «Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу |  | бірлік | 557 | 564 | 571 | 576 | 580 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Флоттың авариясыз жұмысы |  | кеменің саны | 557 | 564 | 571 | 576 | 580 |  |  |
| 2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары |  | мың теңге | 153,01 | 190,39 | 192 | 197 | 201 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 85 230 | 118 608 | 109 619 | 113 271 | 116 796 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Астана қаласының жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Жылдамдықты автобус тасымалдары кешенін салу |  | % |  |  | 33 | 33 | 34 |  |  |
| 2. Жерасты өтпе жолдарын салу |  | % |  |  | 33 | 33 | 34 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Инженерлік желілерді қайта орнату |  | % |  |  | 34 | 33 | 33 |  |  |
| 2.- Бөлінген жолақтарды салу |  | % |  |  | 34 | 33 | 33 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. Объектіге шығу саны |  | саны |  |  | 365 | 365 | 365 |  |  |
| 2. Жылдамдықты автобус тасымалдарының конструкциялары мен жүйелерінің қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге |  |  | 59 040 600 | 56 307 100 | 45 727 900 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есепті кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу |  | км | 2 868 | 2 443 | 2 672 | 2 316 | 2440 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Бақылау сапасынан өткен, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жөнделген және қайта жаңартылған учаскелерінің ұзақтығы |  | км | 2868 | - | - | - | - |  |  |
| 2. Анықталған бұзушылықтардың саны (сынақ хаттамалары, іріктеу актісі және т.б.) |  | дана | - | 2 100 | 2 150 | 2 050 | 2100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Объектіге шығу саны |  | саны | 2 735 | 2 600 | 2 650 | 2 680 | 3008 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі |  | мың теңге | 118 | 159,3 | 185,9 | 229,2 | 152,8 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 339 620 | 389 096 | 399 089 | 391 775 | 404 063 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Субсидияланатын авиабағыттардың саны |  | бірлік | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері 1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу |  | % | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |
| 2. Жолаушылар айналымының ұлғайтуы |  | млн. жкм | 60,0 | 64,04 | 64,47 | 64,47 | 64,47 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру |  | бірлік | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2. 1 жкм субсидия көлемі |  | мың теңге | 13,76 | 31,816 | 31,988 | 32,112 | 31,988 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 826 316 | 1 451 820 | 1 308 103 | 1 300 000 | 1 300 000 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар: жаңа жобалар |  | жоба | 2 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жобаларды іске асыру |  | % | 49,3 | 76,8 | 87,4 | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Жоспарланған іс-шараларды іске асыру |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Шлюздердің тозуын төмендету |  | % | 16 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Өткізу қабілетін ұлғайту |  | бір жылда кемені шлюздеу | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 317 066 | 523 323 | 593 213 | 149 332 |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | ХҚО арқылы жеке мен заңды тұлғаларға ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ХҚО арқылы ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін қызметкерлері саны |  | адам | 8707 | 10 445 | 10 445 | 10 445 | 10 445 |  |  |
| 2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны |  | бірлік млн. | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |
| 3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу |  | бірлік | 1 | - | - | - | -- |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну |  | % | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы |  | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі |  | жылына қызмет | 1 000 | 1 000 | 1 149 | 1 263 | 1 378 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері ХҚО жаңғырту |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 15 505 098 | 14 847 623 | 15 595 623 | 15 341 143 | 15 341 143 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 025 «Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлш. бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 377 306 | 4 287 206 | 4 287 306 | 4 287 306 | 4 287 306 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 026 «Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жүзеге асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлш. бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері құпия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 0 | 0 | 2 002 307 | 5 201 242 | 5 201 242 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі мен «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігіне техникалық қорытындыларды беру және шетелдік спутниктік желілердің сараптамасы |  | cараптама лардың саны, дана | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 2. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу |  | жиынтық | - | - | 1 | - | - |  |  |
| 3. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу |  | хаттама/есеп бірлік | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері «KazSat» жүйесінің спутниктік желілері, жерді қашықтықтан зондтау ғарыштық жүйесі шетел спутниктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар |  | ұсыныстар саны, бірлік | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар |  | жиіліктерді тағайындау саны | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі |  | келісімдер- дің саны, бірлік | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 152 216 | 125 638 | 151 991 | 79 855 | 79 855 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу |  | км | 127 | 153 | 117 | 72 | 60 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жолдардың құрылысы мен реконструкциялау аяқталған учаскелер |  | км | 63 | 153 | 117 | 72 | 60 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері «Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны |  | саны | 105 | 110 | 90 | 85 | 106 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар |  | млн. теңге | 567,8 | 101,8 | 126,2 | 142,2 | 140,3 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 77 390 103 | 72 793 049 | 66 980 796 | 76 958 616 | 60 078 141 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны |  | абоненттер саны |  |  |  |  |  |  |  |
| жергілікті телефонды байланыспен |  | абоненттер саны | 1 040 670 | 1 059 042 | 1 066 747 | 1 073 433 | 1 073 433 |  |  |
| жеке Интернет желісіне сымсыз қол жеткізу |  | абоненттер саны | - | - | 56 973 | 69 004 | 78 499 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқының телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету |  | 100 тұрғынға абон. | 13,78 | 13,95 | 14,52 | 14,58 | 14,58 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Қызмет көрсетуші персоналдың ақаулықты анықтаған немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты: 1) кәбілдік 2) желілік - абоненттік 3) станциялық: а) қызмет көрсетілетін АТС б) қызмет көрсетілмейтін АТС в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде |  | сағат сағат мин сағат сағат | 120 24 60 24 24 | 120 24 60 24 24 | 120 24 60 24 24 | 120 24 60 24 24 | 120 24 60 24 24 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі |  | теңге | 5 101 | 4 748 | 5 631 | 5 344 | 5 344 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 5 308 626 | 5 028 584 | 6 326 591 | 6 105 269 | 6 105 269 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 030 ««Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты |  | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты |  | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму |  | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету |  | шаршы метр | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Қауiпсiздiк талаптарын сақтау |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар |  | мың теңге | 12,0 | 14,7 | 15,7 | 16,0 | 16,7 |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 385 240 | 475 150 | 468 603 | 469 775 | 480 749 |  |  |

| Бюджеттік бағдарлама | 033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау үшін мемлекеттің мұқтажына жер учаскелерін және ондағы құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты |  | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты |  | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму |  | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу |  | учаске | 199 | 290 | 327 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу |  | учаске | 199 | 203 | 327 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың санының сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы |  | учаске | 6% | 30% | 30% |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау |  | учаске | 199 | 290 | 327 |  |  |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге | 2 809 508 | 2 800 000 | 2 410 192 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 035 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | «Мемлекеттік органдарға хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік интернет-платформаны құру» жобасын іске асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Деректерді өңдеу орталықтарын өнеркәсіптік пайдалануға беру |  | бірл. |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Деректерді өңдеу орталығы қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың саны (аумақтық бөлімшелер, жергілікті атқарушы органдар) |  | бірл |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. Базалық бағдарламалық қамтамасыз етудің және техникалық құрал-жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Деректерді өңдеу орталығының инженерлік инфрақұрылымында істен шығу себептері бойынша тәулігіне серверлік жабдықтардың бос тұруының ең аз уақыты |  | % |  |  | 99 |  |  |  |  |
| 2. Сертификатталған персонал |  | адам |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 3. Деректерді өңдеу орталығының аутсорсингі қызметін пайдаланатын жобалар санының ұлғаюы |  | бірлік |  |  | 28 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Деректерді өңдеу орталықтарының үздіксіз жұмысының көрсеткіші (уақыттың жұмысқа қабілеттілігінің пайыздағы сағат саны) |  | % |  |  | 99,749 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  |  | 1 053 000 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 036 «Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Компьютерлік келіспеушіліктерге қарсы әрекет ету саласында меморандум жасасу |  | дана | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Пысықталған өтінімдердiң саны |  | дана | 20 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің келіспеушіліктерін пысықтау |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің келіспеушіліктерін пысықтау |  | дана | 300 | 40 | 70 | 100 | 100 |  |  |
| 3. Зиянды программалық қамтамасыз ету болуына сканерленген интернет ресурстардың саны |  | дана | 50 | 70 | 85 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Өтінім өңдеудің орташа уақыты |  | сағат | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,6 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 280 480 | 255 938 | 234 120 | 234 120 | 234 120 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 037 ««Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптары бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Оқытылған халықтың саны |  | мың адам | 67 | 61,5 | - | - | - |  |  |
| 2. Қазақстанда АКТ дамыту туралы мақалаларды жариялау |  | бірлік | - | - | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 3. Оқушылар, ЖОО мен колледж студенттері арасында АКТ өзекті тақырыптары бойынша олимпиадалар ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер |  | бірлік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 4. E-participation (БҰҰ) жобасы бойынша конференция өткізу бойынша қызметтер |  | бірлік | - | - | 1 | - | - |  |  |
| 5. «Электрондық үкіметті» танымал ету бойынша іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Материалдарды дайындау және БАҚ-та жариялау (екі республикалық газетте жарияланған материалдар) |  | бірлік | - | 20 | - | - | - |  |  |
| 5.2. Жарнамалық полиграфиялық өнім |  | бірлік |  | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |  |  |
| 5.3. Интернет желісінде ілгерілету |  | бірлік | - | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі |  | % | - 51,7 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері «Электрондық үкімет» порталында Интернет арқылы халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін көтеру: - айрықша баннерлер; - Интернетте арнайы жобалар |  | бірлік | - - | 20 3 | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері «Электрондық үкімет» порталына өту санының өсуі |  | бірлік | - | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 419 983 | 240 987 | 165 713 | 240 900 | 240 900 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 038 «Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесінің техникалық сүйемелдеуін өткізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде: |  | бірлік | 35 | 35 | 35 | 35 | 67 |  |  |
| 1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП) |  | бірлік | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 |  |  |
| 2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК) |  | бірлік | 14 | 14 | 20 | 24 | 22 |  |  |
| 3) қызмет көрсетілмейтін мониторингілеу және пеленгациялау пунктері |  | бірлік | - | - | 8 | 21 | 27 |  |  |
| 2. ТВ РТ тарату жиіліктерін халықаралық үйлестіру іріктеу және рәсімдерін өткізу кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны |  | бірлік | 2 540 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектрін мониторингілеу мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Қазақстан Республикасының облыс орталықтарын радиомониторингілеумен қамту |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін қорғау |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар |  | мың теңге | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 271 620 | 313 939 | 325 190 | 325 190 | 325 190 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету; техникалық құралдар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс үй-жайларды жалға алу және қызметтерін төлеу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Электрондық форматқа көшірілген мемлекеттік қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтер үлесі |  | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |
| 2. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсімі |  | млн. бірлік | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 3. ЭҮШ әзірленген сервистер саны |  | дана | - | 15 | - | - | - |  |  |
| 4. Бірыңғай контакт-орталығына түскен өтініштердің жалпы санынан қолдаудың бірінші қатарымен өңделген өтініштер үлесі |  | % | - | 93 | 94 | 95 | 96 |  |  |
| 5. Қазақстан Республикасы экономикалық белсенді халқының жалпы санынан «электрондық үкімет» порталында тіркелген пайдаланушылардың үлесі |  | % | - | 2 | 5 | 10 | 20 |  |  |
| 6. Көрсетілген қызметтердің жалпы санынан ХҚО электрондық форматта көрсетілген қызметтер үлесі |  | % | - | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |
| 7. ЭҚАБЖ-де қосылатын/сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелерінің саны |  | бірлік | 350/100 | 430/80 | 520/ 80 | - | - |  |  |
| 8. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны |  | % | 95 | 95 | 95 | - | - |  |  |
| 9. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны |  | бірлік | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |
| 10. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны |  | бірлік | 250 | 205 | 205 | 205 | 205 |  |  |
| 11. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны |  | бірлік | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 12. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны |  | бірлік | 8 | - | - | - | - |  |  |
| 13. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны |  | бірлік | 300 000 | 1 700 000 | 525 000 | 550 000 | 550 000 |  |  |
| 14. Аттестатталатын ақпараттық жүйелердің саны |  | бірлік | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 15. Өткізілген бейнеконференция байланысының саны |  | бірлік | 276 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
| 16. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-процестер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер |  | бірлік | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 17. Өткізілген он-лайн конференциялар және консультациялар саны |  | бірлік | 15 | - | - | - | - |  |  |
| 18. Индексацияланған веб-ресурстардың саны |  | веб-ресурстардың саны, бірлік | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. Байланыс арналарымен қамтамасыз етілген ақпараттық жүйелердің саны |  | бірлік | - | - | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 20. G-Cloud өту мәніне зерттелетін мемлекеттік органдар саны |  | бірлік | - | 2 | 9 | 11 | - |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық түрге ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі |  | % | - | 60 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| 2. «Электронды үкімет» порталында жергілікті атқарушы органдар басшыларының қатысуымен өткен интернет-конференциялардың саны |  | бірлік | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 3. «Электронды үкімет» порталының пайдаланушылар санының жыл сайынғы өсімі |  | пайд. | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 600 000 | 2 800 000 | 3 000 000 |  |  |
| 4. Мемлекеттік органдардың интранет-порталы сервистерін пайдаланушылар шағымдарының өсуі |  | пайд. | 197 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |
| 5. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны |  | бірлік | - | 22 000 | 24 000 | 26 000 |  |  |  |
| 6. Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы |  | мың теңге | 141 200 000 | 900 000 | 1100 000 | 1 300 000 | 1 500 000 |  |  |
| 7. Электрондық түрде берілген, лицензияландыру және рұқсат құжаттарын беру қызметтері бойынша өтінімдер саны |  | бірлік | 15 000 | 22 000 | 25 000 | 27 000 | 30 000 |  |  |
| 8. Берілетін лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілген лицензиялардың үлесі |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. Өтініштерді өңдеу уақытын қысқарту |  | % | 90 | - | - | - | - |  |  |
| 2. Е-лицензиялау МДҚ сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету деңгейіне клиенттердің қанағаттанушылығы |  | % | - | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 3. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру |  | % | 30 | 50 | 70 | 100 |  |  |  |
| 4. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5. Шекті осалдардың болмауы |  | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Электрондық қызметтер пайдаланушылардың санын көбейту |  | бірлік | 22 500 | - | - | - | - |  |  |
| 2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету |  | % | 90 | - | - | - | - |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 6 034 419 | 7 644 419 | 7 471 237 | 7 457 184 | 7 301 011 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректер алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйені аттестациялау |  | бірлік | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны |  | бірлік | 20 | - | - |  |  |  |  |
| 3. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны |  | бірлік | - | 250 | - |  |  |  |  |
| 4. МО АЖ ХҚО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны |  | бірлік | - | 30 | 31 |  |  |  |  |
| 5. ХҚО-да көрсетілетін электрондық мемлекеттік қызметтер түрлерінің саны |  | бірлік | 8 | 10 | 15 |  |  |  |  |
| 6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны |  | бірлік | - | - | 5 |  |  |  |  |
| 7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі |  | бірлік | - | - | 30 000 |  |  |  |  |
| 8. Сенімді үшінші тарапты әзірлеу |  | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзінің интеграциясы |  | бірлік | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 2. Ресей Федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзінің интеграциясы |  | бірлік | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуді мониторингілеу үшін ХҚО ЫАЖ-не қосымша мемлекеттік қызметтерді қосу |  | бірлік | 255 | 170 | 169 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері 1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту |  | мин. | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2. Шлюз және СҮТ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы |  | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту |  | % | - | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны |  | бірлік | - | 20 | 30 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 2 838 572 | 1 588 940 | 558 487 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Эфирлік цифрлық телерадиохабарларын тарату үшін радиотелевизиялық станцияның саны |  | бірлік | 5 | 34 | 297 | 269 | 222 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Қазақстан халқын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту |  | % | 23 | 51 | 72 | 81 | 95 |  |  |
| 2. Эфирлік цифрлық телехабар таратумен қамтылған тұрғындар саны |  | млн. адам | 3,6 | 8,1 | 11,5 | 13,0 | 15,2 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату желісінің дайындық коэффиценті |  | % | 99,944 | 99,944 | 99,944 | 99,944 | 99,944 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Цифрлық эфирлік телерадиохабар таратылатын телеарналардың саны: - Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында |  | бірлік | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| - қалған елді мекендерде |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 2 439 418 | 12 902 272 | 12 417 447 | 14 302 272 | 9 297 072 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Мемлекеттік органдардың функцияларды электронды форматта іске асыруы және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтері тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мемлекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны |  | дана | 195 | 152 | 117 | 117 | 117 |  |  |  |
| 2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны |  | дана | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы |  | дана | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар |  | мың теңге | 1 446 | 1 577 | 1669 | 2217 | 2395 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 56 397 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 043 «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесін пысықтау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесін енгізу |  | дана | 10 | - | - |  |  |  |  |
| 2. «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесін аттестаттау |  | дана | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3. Берілген рұқсат беру құжаттарының жалпы санындағы электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі |  | % | - | 7 | 15 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттарының (рәсімдердің) саны |  | дана | 80 | 280 | 300 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасына клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы |  | % | - | 80 | 80 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны |  | дана | 120 | 200 | 170 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 613 074 | 884 692 | 1 055 664 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 046 «Электрондық үкімет дамыту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасының веб-порталын және «электрондық үкіметтің» шлюзін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2012 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтердің саны |  | бірлік |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |
| Соңғы нәтиже көрсеткіштері «Электрондық үкіметтің» порталында тіркелген пайдаланушылар саны |  | мың бірлік |  |  | 600 | 680 | 770 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері ЭҮП-да қоғамдық талқылаудан өткен заңдар мен заң жобаларының жалпы санынан үлесі |  | % |  |  | 10 | 15 | 25 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын электрондық құжаттардың сақтау орны электрондық құжаттар түрінің саны |  | бірлік |  |  | 50 | 100 | 208 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  |  | 961 408 | 1 568 805 | 1 326 853 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 050 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға нысаналы даму трансферттері» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/ дамыту | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында мамандандырылған автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын салу |  | бірлік | - | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту |  | сағат | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту |  | сағат | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Сапа көрсеткіштері Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру |  | қызмет | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Тиімділік көрсеткіштері Халыққа мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету |  | % | 90 | 90 | 92 | 93 | - | - | - |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге | 1 316 124 | 1 759 505 | 2 444 333 | 3 973 704 |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 051«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Жобаларды іске асыру, жөндеу жұмыстары және республикалық маңызы бар автожолдарды ұстау жөніндегі қызметтерді көрсету |  | адам |  | 269 | 411 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік тапсырманы тиімді іске асыру |  | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Мемлекеттік тапсырманы уақтылы орындау |  | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру (еңбек өнімділігі) |  | мың теңге/ адам |  | 2 728 | 4 168 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  | 599 911 | 1 712 887 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 052 «Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтинг қызметтерiн көрсету шартын жасасу |  | бірлік |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 2. Жобаны басқару (ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы әзірлеу және бекіту) |  | бірлік |  | 3 | 3 | 3 | - |  |  |
| 3. ААЖШ жүйесін қолданысқа енгізу |  | бірлік |  | - | - | - | 1 |  |  |
| 4. ААЖШ жүйесін тиімді және жылдам енгізу үшін қажетті ақпаратты және консультацияларды алу (есептер, материалдар, техникалық құжаттама, нормативтік құқықтық актілер және т.б.) |  | бірлік |  | 10 | 2 | - | - |  |  |
| 5. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы бекіту |  | бірлік |  | 3 | 3 | 3 | - |  |  |
| 6. ААЖШ жүйесі шеңберінде стандарттарды әзірлеу |  | бірлік |  | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 7. ААЖШ жүйесінің ядросын сатып алу |  | бірлік |  | - | - | 1 | - |  |  |
| 8. Деректерді өндеу орталықтарын құру |  | бірлік |  | - | 2 | - | - |  |  |
| 9. Деректерді өндеу орталықтарын пысықтау (бағдарламалық бөлігінде) |  |  |  | - | - | 2 | - |  |  |
| 10. ААЖШ жүйесін ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне аттестаттау |  | дана |  | - | - | - | 1 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Шұғыл жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен автомобиль жолдарында болатын жол-көлік оқиғаларына шұғыл жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету (осы қондырғылармен жабдықталмаған автокөлік құралдарымен салыстырғанда) |  | мин. |  | - | - | - | 10 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтингтік қызметтерді көрсету шартының толық және уақтылы орындалуы |  | % |  | 100 | 100 | - | - |  |  |
| 2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы уақтылы әзірлеу және бекіту |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  | 250 000 | 2 494 796 | 3 744 068 | 5 161 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 053 «Қазақстан Республикасы мобильдік Үкіметі ақпараттық жүйесін құру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Мобильдік құрылғылар арқылы электрондық қызметтерді көрсетуді іске асыру үшін «Мобильдік үкімет» ақпараттық жүйесін құру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1.Мобильдік үкіметке қосылған электрондық қызметтердің саны |  | бірлік |  |  | 10 | 31 | 51 |  |  |
| 2. Мобильдік платформаны құру және күйіне келтіру |  | бірлік |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3. Мобильдік қолтаңбаны құру және күйіне келтіру |  | бірлік |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Мобильдік үкіметке қосылған абоненттер саны |  | млн. бірлік |  |  | 0,5 | 2,5 | 7,5 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Мобильдік үкімет пайдаланушыларының қанағаттануы |  | % |  |  | 40 | 45 | 50 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Мобильдік үкімет арқылы көрсетілген электрондық қызметтердің жыл сайынғы өсімі |  | млн. бірлік |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың. теңге |  |  | 993 746 | 1 071 152 | 1 081 767 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 054 «Кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Жайық-Каспий бассейніне батқан мүлік тұрғысынан зерттеу бойынша жұмыстар жүргізу және «Навигациялық орталық» РМК негізінде кемелер қозғалысын ұйымдастыру, реттеу және бақылау бойынша кешенді іс-шараларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. «Навигациялық орталық» РМК құру |  | жоба |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. Жайық-Каспий бассейнін батқан мүлік тұрғысынан зерттеу бойынша жұмыстар жүргізуі |  | жоба |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Батқан кемелерді көтеру тәсілін анықтау |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Каспий теңізінің қазақстандық секторында навигациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Теңіз сауда кемесі жүзуінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  |  | 126 000 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 055 «Теңізшінің жеке куәлігін жасау, беру және бақылау бойынша ақпараттық жүйе құру» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Қазақстан азаматтарын, шетел азаматтарын және Қазақстан аумағында үнемі тұратын азаматтығы жоқ азаматтарды теңізшінің жеке куәлігімен қамтамасыз ету. Осы құжат халықаралық теңіз және өзен кеме қатынасында пайдаланылатын әскери кемелерді қоспағанда, кемелердің портында әртүрлі сапада жалға алынатып жұмыс істеп жүрген адамдарға беріледі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері Теңізшінің жеке куәлігін жасау, беру және бақылау жүйесін құру |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жылына теңізшінің жеке куәліктерін беру |  | дана |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Теңізшілерді, Қазақстан азаматтарын халықаралық үлгідегі құжаттармен қамтамасыз ету |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  |  | 148 904 |  |  |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 056 «Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Қазақстан Республикасының әуе қорғаныс күштері Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы үшін ұшқыш және техникалық құрамның бастапқы дайындығы. Жеңіл авиация техник-механиктерін және жеңіл авиация ұшқыштарын оқытумен және бастапқы дайындықпен, қайта дайындаумен байланысты әуе кемелерін ұшуда пайдалану. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | даму |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өл-шем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері - «Ұшқыш» біліктілігі бойынша «Қозғалысты басқару және әуе көлігін пайдалану» мамандығы бойынша оқыту |  | адам |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |
| - «Техник-механик» біліктілігі бойынша «Қозғалысты басқару және әуе көлігін пайдалану» мамандығы бойынша оқыту |  | адам |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштер - Жылына белгіленген үлгідегі жеңіл авиация ұшқышының куәліктерін беру |  | дана |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |
| - Жылына жеңіл авиация әуе кемелерінің техник-механик біліктілігін бере отырып, кәсіби оқытылғаны туралы куәліктерді беру |  | дана |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Бастапқы даярлаудың ИКАО халықаралық талаптарына сәйкестігі |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері Жеңіл авиацияның ұшақтарын және жеңіл авиация әуе кемелерінің техник-механиктерін қамтамасыз ету |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | мың теңге |  |  | 160 222 | 160 965 | 162 836 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 057 «Қазақстан Республикасы ұялы байланыс жүйелерінде номерлерді тасымалдауды енгізу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған деректер базасын басқару және ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Ұялы байланыс желілерінде нөмірді тасымалдауды енгізу бойынша сынақ жұмыстарын жүргізу |  | бірл. |  |  | 1 | - | - |  |  |
| 2. Ұялы байланыс абоненттік нөмірлерінің орталықтандырылған деректер базасын қалыптастыру |  | бірл. |  |  | 1 | - | - |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштер Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған деректер базасының жұмыс істеуін және сүйемелдеуді қамтамасыз ету |  | бірл. |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған деректер базасының үздіксіз жұмыс істеуі |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері 1. Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған деректер базасының ресурстарына қолжетімділікті ұсынуды қамтамасыз ету |  | % |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| 2. Абоненттік нөмірдің тасымалын өтеусіз (тегін) негізде қамтамасыз ету |  | % |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі |  | млн. теңге |  |  | 50 071 | 216 655 | 231 847 |  |  |

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

| Бюджеттік бағдарлама | 069 «Облыстық бюджеттерге көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сипаттамасы | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерін күрделі және орташа жөндеу бойынша басым жобаларын іске асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іске асыру тәсіліне байланысты | жеке бюджеттік бағдарлама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |  | Өлшем бірлігі | Есептік кезең |  | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткiштері Батыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу |  | км |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы |  | км |  |  | 27 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері «Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны |  | дана |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткiштерi Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар |  | мың теңге |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Бюджет қаражатының көлемі |  | мың теңге |  |  | 2 400 000 |  |  |  |  |

7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

|  | Өлшем бірлігі | 2012 жыл | 2013 жыл | Жоспарлы кезең |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл |
| Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ: | мың теңге | 371 209 220 | 423 047 605 | 524 501 338 | 511 885 816 | 479 845 783 |  |  |
| Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар: | мың теңге | 111 438 807 | 127 325 405 | 115 258 529 | 108 916 582 | 111 688 102 |  |  |
| Бюджеттік даму бағдарламалары: | мың теңге | 259 770 413 | 295 722 200 | 409 242 809 | 402 969 234 | 368 157 681 |  |  |

______________________________________________